## 部内人员分工表
综合部人员分工安排（2024年12月） |  |  | 1月6日-1月12日 |  | 1月13日-1月19日 |  | 1月20日-1月26日 |  | 2月5日-2月9日 |  | 2月10日-2月14日 |  | 2月17日-2月21日 |  | 2月24日-2月28日 |  | 3月3日-3月7日 |  | 3月10日-3月14日 |  | 3月17日-3月21日 |  | 3月24日-3月28日 |  | 3月31日-4月3日 |  | 4月7日-4月11日 |  | 4月14日-4月18日 |  | 4月21日-4月25日 |  | 4月27日-4月30日 |  | 5月6日-5月9日 |  | 5月12日-5月16日 |  | 5月19日-5月23日 |  | 5月26日-5月30日 |  | 6月3日-6月6日 |  | 6月9日-6月13日 |  | 6月16日-6月20日 |  | 6月23日-6月27日 |  | 6月30日-7月4日 |  | 7月7日-7月11日 |  | 7月14日-7月18日 |  | 7月21日-7月25日 |  | 7月28日-8月1日 |  | 8月4日-8月8日 |  | 8月11日-8月15日 |  | 8月18日-8月22日 |  | 8月25日-8月29日 |  | 2月2日-2月6日 |  | 2月9日-2月13日 |  | 2月24日-2月28日
姓名 | 序号 | 工作职责 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 下周工作计划
许文超 | 1 | 承担党支部组织委员和学习委员相关工作 | 1.根据院机关党委要求，协助支部书记确定综合部党支部2025年1月份学习内容，筹备召开综合部党支部支委会和支部党员大会，准备开展集体学习研讨。 2.对接省委网信办、省大数据局有关支部，协调支部共建事宜。 | 组织召开综合部党支部2025年1月份支委会和支部党员大会，开展集体学习。 | 根据院机关党委要求，结合综合部党支部2025年1月份学习计划，召开综合部党支部支委会，开展集体学习研讨。 | 组织召开综合部党支部2025年1月份支部党员大会，开展集体学习。 | 根据院机关党委要求，结合综合部党支部2025年1月份学习计划，召开综合部党支部全体党员大会，开展集体学习研讨。 | 研究综合部党支部2025年2月份支委会和支部党员大会学习内容和拟开展的支部活动。 | 1.结合院机关党委学习安排，拟定综合部党支部2025年2月份学习计划。 2.组织召开综合部党支部支部委员会议，开展集体学习、研究2025年党建重点任务。 | 1.组织召开综合部党支部全体党员大会，开展集体学习研讨。 2.组织支部委员同院先进部室党支部开展党建工作交流，强化品牌党支部建设。 | 1.结合2025年党建重点工作任务，研究制定2025年度综合部党支部党建工作方案。 2.组织支部委员同社发中心党支部、统计中心党支部开展党建工作交流，强化品牌党支部建设。 | 1.召开综合部党支部全体党员大会，开展主题当日活动，组织集体学习研讨。 2.继续组织支部委员同院先进部室党支部开展党建工作交流。 | 1.组织召开综合部党支部全体党员大会，开展集体学习研讨。 2.组织支委研究制定综合部党支部“四强”党支部建设方案。 | 1.召开支委会，组织集体学习研讨，研究3月重点学习内容。 2.组织支部委员同先进部室党支部开展党建工作交流，强化品牌党支部建设。 | 1.研究谋划综合部党支部3月份重点学习内容和拟开展的支部活动。 2.组织支委研究完善综合部党支部“四强”党支部建设方案。 | 1.召开支委会，开展集体学习研讨，确定本月全体党员大会集体学习时间和内容。 2.组织支部委员同先进部室党支部开展党建工作交流，强化品牌党支部建设。 |  |  | 1.组织支部党员报名参加“新时代新雷锋”——弘扬雷锋精神宣传画展和“党团共建学雷锋植树添绿我行动”文明实践志愿服务活动。 2.组织支部委员研究部署综合部党支部组织生活会会前准备工作。 | 1.召开综合部党支部全体党员大会，开展综合部党支部组织生活会。 2.对接省大数据局、省委网信办相关处室，拟开展支部共建活动。 | 1.组织召开综合部党支部全体党员大会，开展集体学习、民主评议党员、选树“四好”党员等工作。 2.组织支部委员做好综合部党支部组织生活会会前准备工作，广泛开展谈心谈话。 | 1.组织召开综合部党支部组织生活会。 2.对接省人才集团，开展支部共建活动。 | [6 empty] | 1.对接山东移动公司，完成支部共建活动前期准备工作。 2.按照院机关党委要求，提交灯塔党建平台综合部党支部集体学习和活动开展情况信息。 3.调研学习统计中心党支部建设经验做法。 | 1.组织召开综合部党支部支委会，开展集体学习，研究近期重点工作。 2.联合院人力资源部，赴山东移动公司济南智算中心，开展支部共建活动。 3.组织支委调研学习社发中心党支部建设经验做法。 | [24 empty] | 1.协调沟通省大数据中心党支部拟联合开展党建共建活动。 2.组织党员参加院长讲党课活动。 3.完成支部党建3项工作总结。 | 1.组织召开综合部党支部党员大会，组织开展支部书记讲党课活动。 2.组织研究和完善支部标准化建设工作。 |  |  |  |  | 1.组织召开综合部党支部党员大会，开展支部书记讲党课活动。 2.协调中国移动齐鲁创新院，筹备支部党建活动。 3.撰写综合部党支部支委会和支部党员活动信息，报送灯塔党建在线平台。 | 1.组织召开综合部党支部支委会，研究8月份党建重点工作。 2.拟联合中国移动齐鲁创新院开展支部联合党建活动。 |  |  | 1.协调省大数据局大数据中心数据资源部党支部召开线上会议，沟通近期在山东科技大市场拟开展的支部联建活动，就活动方案开展对接讨论。 2.召开线上视频会议，与中国移动齐鲁创新院筹备支部共建活动，确定活动现场安排，模拟活动议程，确认参观路线。根据院主要领导日程安排调整支部共建活动时间。 3.组织支部党员赴济南廉政教育中心参加警示教育活动。 4.撰写综合部党支部主题党日召开情况信息，报支部书记审阅后，上传省委组织部灯塔党建在线平台。 | 1.组织召开综合部党支部支委会，开展集体学习，研究近期拟联合开展的支部共建单位、时间安排和活动内容。 2.按照支部共建活动2025年度安排，联系省委网信办技术中心党支部，协调开展支部共建活动。 3.根据时间调整安排，联合山东移动战略客户中心党支部开展支部共建活动。 |  |  | 1.组织召开综合部党支部1月份主题党日活动。 2.组织全体党员参加全院和综合部新年祝福语录制工作。 3.支部党建活动开展情况按时报送灯塔党建在线平台。 | 1.组织召开支部支委会，开展集体学习，研究2月份党建工作。 2.研究制定2026年支部活动计划，强化对外支部共建活动。
| 2 | 牵头承担院信息化工作 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，调研战略中心、产业中心、统计中心、信通院中心业务需求，设计开发33个原型界面。 2.组织团队围绕科技数据治理和数据产业发展方向，准备向省大数据局申报2025年全省数据要素市场化配置改革揭榜挂帅项目，目前已经完成材料准备工作。 3.做好山东省科技成果转化平台密码测评工作，组织向省大数据局申请密码应用服务等政务云资源，本周五省大数据局已经审批并交付我院使用。 4.协同信通院中心准备创发院人工智能联合实验室建设方案。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，调研人力资源部、区域中心、社发中心等部室业务需求，设计开发原型界面。 2.协助平台中心做好厅大型仪器共享平台一期验收工作。 3.协同信通院中心完成创发院人工智能联合实验室建设方案。 | 1.做好2024年院信息化工作总结，持续做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，调研综合部、人力资源部、区域中心、社发中心等业务需求，设计开发原型界面。 2.2025年全省数据要素市场化配置改革揭榜挂帅项目报院领导审批，本周五拟向省大数据局申报。 3.协调省委保密办（省保密局）专家莅临我院开展保密工作培训。 4.赴山东大学人工智能学院调研，完善院人工智能联合实验室建设方案。 5.协助人力资源部做好我院2024年度绩效考核有关工作。 6.协助平台中心做好厅大型仪器共享平台一期验收工作有关工作。 7.完成省财政厅函询政府采购有关事项复函工作。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开部分部室业务需求座谈会，沟通交流设计开发原型界面是否符合业务实际。 2.协同信通院中心做好院人工智能联合实验室建设方案调研。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，调研综合部、战略中心、统计中心等业务需求，设计开发原型界面，优化详细设计方案。 2.组织召开省创发院保密工作专题培训会议，邀请省委保密办(省保密局) 科技处（行政许可处）处长、一级调研员孙彦波同志莅临授课。 3.参加创发院人工智能联合实验室建设交流会，与广东电信规划设计院和广州博士科技公司沟通，完善创发院人工智能联合实验室建设方案。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开部分部室业务需求确认会，协调项目监理做好项目进度和建设质量把控。 2.协同信通院中心完善创发院人工智能联合实验室建设方案。 3.协助平台中心调研平台处科技创新平台有关数据分析需求。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，调度项目建设进度，审核开发设计原型，安排下周重点开发任务。 2.准备院主要领导听取信息化建设工作专题汇报材料。 3.与济宁市产业技术研究院就做好项目合作和数据服务开展沟通交流。 4.协调广东电信规划设计院和广州博士科技公司，协助信通院中心，准备下周创发院人工智能联合实验室建设方案汇报会。 5.参加山东移动向院领导工作汇报会议。 6.参加省科技厅“以科技创新引领产业创新，发展新质生产力”等系列专题培训会议。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，做好项目进度和建设质量把控。 2.向院领导专题汇报院信息化建设工作。 3.协助信通院中心专题汇报创发院人工智能联合实验室建设方案。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，调度项目建设进度，审核开发设计原型，安排下周重点开发任务。 2.协调广东电信规划设计院做好山东科技大市场数据标准制定和创发院数据资源管理办法起草。 3.协调广州博士科技公司，协助信通院中心，完成创发院人工智能联合实验室建设汇报材料。 4.参加产业中心、社发中心部门汇报会，收集业务需求。 5.协助产业中心做好人形机器人相关研究工作。 6.联合社发中心做好我省生物医药类产业链图谱和产业地图设计研发。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，做好项目进度和建设质量把控。 2.向院领导专题汇报院信息化建设工作。 3.协助信通院中心专题汇报创发院人工智能联合实验室建设方案。 4.协助产业中心做好人形机器人相关研究工作。 5.联合社发中心做好我省生物医药类产业链图谱和产业地图设计研发。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，掌握项目建设进度，审核项目建设质量，安排下周重点开发任务。 2.参加区域中心、平台中心部门汇报会，收集业务需求。 3.协助信通院中心，完善创发院人工智能联合实验室建设方案。 4.参加2025年度创发院科研补助经费使用汇报会。 5.起草《关于调整信息化建设领导小组成员的通知》。 6.完成向院领导专题汇报院信息化建设工作材料。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，做好项目进度和建设质量把控。 2.向院领导专题汇报院信息化建设工作。 3.联合战略中心、信通院中心完善2025年度创发院科研补助经费使用方案。 4.协助产业中心做好人形机器人相关研究工作。 5.联合社发中心做好生物医药类产业链图谱和产业地图设计研发。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，掌握项目建设进度，审核项目建设质量，安排下周重点开发任务。 2.参加统计中心、信通院中心部门汇报会，收集业务需求。 3.参加创发院人工智能联合实验室建设研讨会。 4.协助信通院中心研究2025年度创发院科研补助经费使用。 5.完成并优化向院领导专题汇报院信息化建设工作材料。 6.保障战略中心2025年第1期“学•思•慧”学术活动线上会议。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，做好项目进度和建设质量把控。 2.向院领导专题汇报院信息化建设工作。 3.协助信通院中心完善人工智能联合实验室建设方案。 4.联合社发中心做好生物医药类产业链图谱和产业地图设计研发。 5.协助产业中心做好人形机器人相关研究工作。 |  |  | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，听取项目监理、系统开发、数据治理团队工作开展情况，掌握项目建设进度，审核项目建设质量，安排下周重点工作任务。 2.筹备召集战略中心、产业中心、区域中心、统计中心等部门专题沟通会议，进一步征集业务需求。 3.协助信通院中心完善人工智能联合实验室建设方案。 4.准备山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设阶段性汇报材料。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，做好项目进度和建设质量把控。 2.赴浙江省杭州市阿里巴巴集团、迪普科技公司等开展人工智能赋能产业调研。 3.协助信通院中心完善人工智能联合实验室建设方案。 4.联合战略中心做好盐碱地综合利用产业图谱和技术图谱设计研发。 5.联合社发中心做好生物医药类产业链图谱和产业地图设计研发。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，听取项目监理、系统开发、数据治理团队工作开展情况，掌握项目建设进度，审核项目建设质量，安排重点工作任务。 2.赴浙江省杭州市阿里巴巴集团、杭州迪普科技公司等开展人工智能赋能产业调研，撰写调研信息和调研报告。 3.参加创发院人工智能创新发展座谈交流会，与北京摩尔线程智能科技公司和山东国惠数智科创公司深度交流，协助信通院中心优化人工智能联合实验室建设方案。 4.调研山东省交通运输厅、山东省医疗保障局信息化建设工作，学习借鉴先进部门经验。 5.参加山东省数字政府建设和政务信息化项目管理专题培训会。 6.准备山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设阶段性汇报材料。 7.研究谋划赴先进省份科技部门开展信息化建设工作调研，撰写调研计划和工作方案。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，做好项目进度和建设质量把控。 2.调研山东省水利厅、山东省生态环境厅、山东省人才集团信息化建设工作，学习借鉴先进部门经验。 3.协助信通院中心完善人工智能联合实验室建设方案。 4.联合战略中心做好盐碱地综合利用产业图谱和技术图谱设计研发。 5.联合社发中心做好生物医药类产业链图谱和产业地图设计研发。 | [6 empty] | 1.在科技大市场小路演室组织召开山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）项目建设周例会，调度项目监理、系统开发、数据治理、安全测评等单位工作开展情况，掌握项目建设进度，审核项目建设质量，安排重点工作任务。 2.准备我院2025年拟招标信息化项目建设招标采购文件。 3.对接省公安厅，做好在建信息化项目网络安全等级保护测评备案工作。 4.对接省大数据局，做好省数据要素市场化配置改革“揭榜挂帅”项目阶段性汇报材料准备工作。 5.联合广东电规院，协调院区域中心、统计中心征求数据资源管理办法和山东科技大市场基础数据标准意见建议。 6.协调平台中心，准备国家数据局2025年“数据要素×”大赛参赛作品和相关材料。 7.协调山东移动、博士科技公司推进我院官方网站首页设计。 8.协调区域中心，推进科技成果转化服务平台鲁公网安全备案工作。 9.协助战略中心，做好省重点智库项目申报工作，提供建设数据采集分析系统、专业资料数据库等情况。 | 1.做好山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）建设，召开项目建设周例会，做好项目进度和建设质量把控。 2.协调平台中心，召开专题会议，推进国家数据局2025年“数据要素×”大赛申报材料准备工作。 3.协调区域中心，研讨2025年拟招标信息化项目建设方案。 4.联合战略中心、产业中心、社发中心做好我省标志性产业链图谱和产业地图设计研发。 5.协助信通院中心做好人工智能联合实验室建设工作。 6.对接社发中心，研讨“智慧果园”项目建设需求征集和方案设计。 | [24 empty] | 1.迎接省大数据局现场查验山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）项目建设工作，编制平台测试规范及测试报告，协调完成政务云资源交付，完成平台与“山东通”、“爱山东”平台的对接。 2.完成我院2025年拟招标信息化项目密码应用方案，报第三方测评机构开展评估工作。 3.做好2026年度信息化建设需求征集工作，沟通战略中心、产业中心、社发中心、信通院中心，开展需求摸底工作。 4.做好全省数据要素市场化配置改革“揭榜挂帅”项目研究工作，准备论文、专利和团体标准编制。 5.完成国家数据局2025年“数据要素×”大赛申报工作，报送参赛作品和证明材料。 6.按照省级政务信息系统规范化梳理指南，统筹组织完成我院内部系统梳理，并报送省大数据局。 7.协调山东移动推进我院官方网站域名方案编制。 8.牵头制定我院信息化制度规定，编制我院《网络安全管理办法》《数据安全管理办法》《信息化项目管理办法》等制度规范初稿。 9.组织技术力量，全面自查我院已建和在建信息化项目网络安全风险漏洞，对大市场平台漏洞深入分析原因，提出整改措施避免再次出现。 10.做好厅巡察2023年度和2024年度信息化建设项目审计材料汇编编制。 | 1.完善我院信息化制度规定，拟提报院党组会研究。 2.完成信息化系统安全自查工作。 3.持续做好全省数据要素市场化配置改革“揭榜挂帅”项目研究工作。持续做好我院智库课题和省软科学课题研究工作。 4.协调推进页面审核，确认网站域名，加快我院官方网站建设。 5.组队报名参加山东省网络安全职业技能竞赛。 |  |  |  |  | 1.协调省大数据局，审核通过山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）验收申请。协调盛和招标公司召开线上对接会，明确平台验收流程，拟定验收方案。 2.组织申报的“基于科技数据的成果转化人工智能解决方案”第三名入围山东省“数据要素×”大赛决赛。参加国家数据局“数据要素×”大赛组委会秘书处组织的决赛专题讲座。 3.赴省密码管理局备案2025年度信息化项目“科技成果转化智能应用系统”密码应用方案和评估报告。 4.组织开展我院已建信息化系统漏洞扫描工作，针对检查出的漏洞，协调山东移动公司、山东电信公司、博士科技公司第一时间处理。 5.组织参加山东省AI赋能数字经济创新应用大赛，围绕“AI赋能新兴产业培育”方向编写“AI驱动的技术成果供需智能匹配与新兴产业项目孵化创新应用项目”申报材料。 6.协调浪潮软件集团公司交付我院12台国产计算机。 7.做好厅软科学项目、我院智库项目和全省数据要素市场化配置改革“揭榜挂帅”项目研究工作，组织撰写论文、专利初稿。 8.完善我院信息化和网络安全制度规定。 9.协调人工智能讲师，制定AI工具使用培训方案。 10.协调监理单位出具审计有关问题的汇报材料。 | 1.组织准备山东省“数据要素×”大赛决赛答辩汇报材料。 2.组织开展浪潮软件集团公司和中孚信息技术公司交付的计算机验收工作。 3.协调盛和招标公司拟开展山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）验收工作。 4.组织评审完善山东省AI赋能数字经济创新应用大赛申报材料。 5.按照山东省“数据要素×”大赛决赛要求，编写决赛答辩材料。 6.持续做好全省数据要素市场化配置改革“揭榜挂帅”项目研究工作。持续做好厅软科学项目、院智库课题研究工作。 |  |  | 1.组织向省大数据局申报的“科技大市场数字化服务效能提升和创新应用”入选山东省数字政府综合改革重点任务“揭榜挂帅”和重大场景“试点示范”项目。 2.按照省公安厅工作要求，组织博士科技公司网络安全应急小组开展山东科技大市场线上平台重要时期应急保障工作，8月22日（周五）开展信息系统漏洞扫描，排除高危漏洞。8月23日（周六）开展24小时应急值班，保障系统安全运行。 3.信息化专班8月18日（周一）召开专题会议，讨论《信息化项目管理办法》《网络安全管理办法》《数据安全管理办法》《信息系统应急预案》，优化办法内容，新增业务流程图，明确和细化各部室责任和分工。 4.组织参加山东省数字工程师创新创意大赛，围绕人工智能赛道，组建团队，做好任务分工，准备参赛作品。向省大数据局申报2025年数字山东标准应用典型案例，撰写典型案例申报材料。 5.按照团队分工，牵头完成山东省“数据要素×”大赛决赛答辩脚本和展示PPT，召开内部试讲会，查找问题和不足。按照决赛组委会要求，提交参赛人员信息。参加国家数据局“数据要素×”大赛组委会组织的决赛第三场作品提升专题讲座。 6.完成山东省AI赋能数字经济创新应用大赛和国家第四批公共数据“跑起来”示范场景申报材料，组织行业专家开展线上讨论，提升作品质量。 7.完成我院官方网站（https://www.sdscfy.cn）系统开发，开展功能测试。组织制定我院周报报送系统的建设方案。 8.按照省大数据局2026年度信息化项目需求申报反馈意见，组织完成需求申报表修改，征询外部专家和省科技厅意见，提交省大数据局审核。 9.筹备人工智能工具实操培训会议，会议方案、培训讲师PPT报院主要领导审阅。根据我院工作实际，协调培训讲师调整优化讲课内容。 10.召集监理单位、第三方验收单位和验收专家对山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）项目开展验收前项目材料审核把关，提出修改意见。 11.根据省科技厅对我院创新发展资金项目绩效评价意见，制定信息化项目反馈问题整改计划、明确整改期限。 12.做好承担的厅软科学项目、我院智库项目和全省数据要素市场化配置改革“揭榜挂帅”项目研究工作，做好任务分工，撰写论文、专利初稿，编写综合部智库研究周报。 | 1.拟于8月27日（周三）正式提交山东省“数据要素×”大赛决赛答辩材料,参加抽签活动，确认答辩顺序。 2.协调我院固定资产管理员，制定2025年新购买到货的27台国产计算机分配计划，组织供货方上门安装调试。 3.拟于8月26日（周二）在全院组织开展人工智能工具实操培训会议。 4.协调博士科技公司技术人员做好我院信息化平台网络安全保障工作，开展安全扫描和应急值班。 5.开展山东省创新发展研究院支撑创新发展科技服务平台（2024年）验收工作。 6.做好山东省数字政府综合改革重点任务重大场景“试点示范”项目和山东省数据要素市场化配置改革“揭榜挂帅”项目工作。做好承担的厅软科学项目、院智库课题项目研究工作。 |  |  | 1.推进信息化系统应用成效，完善数据中台、业务中台应用方案，进一步加强平台能力推广。 2.优化工作提醒系统，完成业务流程方案和设计方案评审，优化院领导及分管领导首页概览页面，优化工作任务管理配置。 3.响应产业中心、统计中心对科技统计工具需求，完成科技统计工具选型，开展用户试用工作。 4.组织开展2025年度山东省网络安全创新案例征集工作。 | 1.召开信息化专班会议，调度和督导信息系统推广使用双周计划。 2.按照省大数据局最新要求，完成创发院信息系统短信验证码签名名称变更。 3.推广使用数据中台和业务中台功能。 4.工作提醒系统分管院领导、院主要领导角色效果图向院分管领导汇报，根据领导要求修改设计方案，上线新版本。 | 1. 完成工作提醒系统优化方案院领导审核，推进系统开发进度。 2. 完善数据中台建设，完成24年统计数据初步校核，搭建统计校验体系框架，持续优化数据质量管控机制。 3. 响应业务部门需求，完成统计中心关于科技统计功能优化需求调研对接。 4. 强化系统运维保障，开展我院当前信息化系统运维巡检，调度春节期间信息化团队值班人员安排。 5. 按计划完成信息系统推广使用双周计划，推进数据中台及业务中台优化运营方案。 | 1.保障春节期间各项信息化系统正常服务。 2.节后召开25年信息化项目建设启动会，落实25年信息化项目建设各项工作计划。按照省大数据局最新要求，完成创发院信息系统短信验证码签名名称变更。 3.开展25年信息化项目建设进度，推广科技统计平台与项目全流程平台的优化与使用。 | 1. 工作提醒系统开发与部署，已开始工作提醒系统的初步开发。初步预计3月11日可以上线。 2. 完成大模型对文档进行校验需求的技术验证，已确认该方案基本可行 3. 推进“二本书”数据及结合大模型功能实现功能的验证工作 4. “公共数据“跑起来”示范场景建设方案”的方案编写。 | 1. 工作提醒系统开发，确保开发进度正常推进 2. 准备、启动25年信息化项目建设的启动、调研等工作 3. 为推动工作提醒系统等的使用工作进行提前准备
| 3 | 承担科技大市场运营组相关工作 | 1.推广使用山东科技大市场线上平台，对接省教育厅，开展高校成果征集和发布，增加设计省教育厅专属管理权限，用于维护高校成果、人才信息等。 2.对接潍坊市科技局，研讨线上平台协同建设和后续数据共享。 3.对接广州博士科技公司和广东电信规划设计院，探讨线上平台数据汇聚和数据治理等工作。 4.完善大市场序厅-山东科技大市场总体情况大屏内容，调整业态大屏设计，增加弹窗功能和案例展示。 | 1.充实山东科技大市场线上平台数据资源，联合省教育厅做好高校成果征集、入库和发布工作。 2.对接地市科技局和有关技术经理人，保障用户线上注册、成果征集和需求发布。 3.根据最新数据，持续优化序厅-山东科技大市场总体情况大屏展示方式和内容。 | 1.充实山东科技大市场线上平台数据资源，联合省教育厅做好高校成果征集、入库和发布工作。 2.对接地市科技局和有关技术经理人，保障用户线上注册、成果征集和需求发布。 3.根据最新数据，优化调整序厅-山东科技大市场总体情况大屏展示方式和内容。 | 1.推广使用山东科技大市场线上平台，继续联合省教育厅做好高校成果征集、入库和发布工作。 2.对接省内高校院所和技术经理人，保障用户线上注册、成果征集和需求发布。 3.根据最新数据，定期优化序厅-山东科技大市场总体情况大屏数据内容。 | 1.做好省委主要领导到山东科技大市场参观考察筹备工作，起草印发《关于更新山东科技大市场展陈区内容的通知》，参与大市场值班，协调厅有关处室更新大市场展陈区数据内容。 2.对接部分地市科技局和有关技术经理人，保障用户线上注册、成果征集和需求发布。 3.向省科创集团和省人才集团发函征集产业培育数据和科技人才数据，并根据厅相关处室提供的最新数据，优化调整序厅-山东科技大市场总体情况大屏展示内容。 4.联合省教育厅，开展高校成果征集活动，并为省教育厅开发高校成果审核功能。 | 1.联合省教育厅做好高校成果征集、入库和发布工作。 2.做好省委主要领导到山东科技大市场参观考察筹备工作，参与大市场值班，协调厅有关处室更新大市场展陈区数据内容。 3.对接省内高校院所和技术经理人，保障用户线上注册、成果征集和需求发布。 4.根据最新数据，优化更新序厅-山东科技大市场总体情况大屏数据内容。 | 1.梳理更新展厅大屏展示数据，理顺不同数据之间的逻辑关系，起草数据分析报告。参与大市场值班，协调厅有关处室更新大市场数据内容。 2.对接部分地市科技局和有关技术经理人，保障用户线上注册、成果征集和需求发布。 3.联合省教育厅，开展高校成果征集活动。 | 1.做好省委主要领导到山东科技大市场参观考察筹备工作，参与大市场值班。 2.对接省内高校院所和技术经理人，保障用户线上注册、成果征集和需求发布。 3.联合省教育厅，持续开展高校成果征集活动。 | 1.推广使用线上平台，对接省气象局、山东大学、淄博市科技局、潍坊市科技局和有关企业，开展高校成果和技术需求征集。 2.对接柠檬豆公司和广州博士科技公司，对序厅大屏26类数据开展分析、清洗和更新，理顺逻辑关系。 3.做好省委主要领导到山东科技大市场参观考察筹备工作，参与大市场值班。 | 1.做好省委主要领导到山东科技大市场参观考察筹备工作，参与大市场值班。 2.对接省气象局科技与预报处，做好全省气象系统科技成果梳理入库，完成山东省气象科技成果展示专栏设计开发。 3.联合省教育厅，持续开展高校成果征集活动。 | 1.推广使用线上平台，对接地市科技局和省内高校，新增注册用户198个。对接省气象局，征集梳理气象类科技成果245项，设计开发气象成果专题展示板块。对接省教育厅，征集高校成果536项。 2.对接广州博士科技公司，对序厅大屏数据开展分析,提出问题建议，更新科技成果、科技企业和科技人才展示数据。 3.对接大众网，研讨大市场平台与“选择山东”平台、“智汇京鲁”平台、山东重点项目督导服务平台合作融合相关事项。 | 1.召开专题会议，汇报研讨线上平台运营方案。 2.做好山东科技大市场平台接入deepseek应用方案。 3.做好省科技厅分市场8个展示屏内容设计和数据更新。 | 1.推进线上平台运营。对接地市科技局和省内高校，新增注册用户 145个。对接省教育厅，征集高校成果 468项。对接省气象局，梳理清洗气象类科技成果 248 项。 2.对接柠檬豆公司，梳理技术需求3568项，筛选出有效需求2236项。 3.对接深圳云天励飞公司，研讨人工智能大模型赋能科技大市场平台业务场景应用事项。 4.对接广州博士科技公司，对科技成果数据开展清单梳理和数据清洗工作。 | 1.对接省工商联，协调“数字工商联”28万家企业数据资源共享事宜。 2.协调试用深圳云天励飞公司“天书”大模型产品，研讨“天书”大模型赋能科技大市场业务场景应用。 3.完成省科技厅分市场8个展示屏内容设计和数据更新。 |  |  | 1.推进线上平台运营。对接地市科技局和省内高校，新增注册用户101个。对接省教育厅，征集高校成果621项。对接省气象局，梳理清洗气象类科技成果229 项。 2.对接柠檬豆公司，梳理技术需求4638项，筛选出有效需求2646项。 3.对接省工商联经济处，现场查看“数字工商联”企业数据资源，商讨数据共享、需求征集、产业分析等事宜。 4.对接深圳云天励飞公司，召开业务对接视频会议，进一步研讨人工智能大模型赋能科技大市场平台业务场景应用事项。 5.对接广州博士科技公司，对科技成果数据开展清单梳理和数据清洗工作。 | 1.对接省工商联，协调“数字工商联”28万家企业数据资源共享事宜。 2.对接柠檬豆公司，梳理技术需求，对接广州博士科技公司，梳理清洗科技成果。 3.优化省科技厅分市场8个展示屏内容设计，做好数据更新。 | 1.推进线上平台运营。对接柠檬豆公司，清洗技术需求547项，筛选真实需求235项，目前通过电话回访和现场对接方式确认有效技术需求2881项。 2.对接省生态环境厅，沟通我省绿色低碳成果数据清洗事项，开展省生态环境厅平台同大市场线上平台数据对接。 3.对接省科协学会部，省工商联经济处，协调汇聚资源事项，梳理资源清单。 4.对接学习浙江杭州技术转移转化中心“科技成果转化智者大模型”，提升山东科技大市场线上平台智能化水平。 5.对接广州博士科技公司，对科技成果数据开展清单梳理和数据清洗工作。 6.对接山东省黄三角农高区，研讨科技大市场农业专业分市场建设事宜。 | 1.对接省科技厅各处室，协调汇聚省科技厅支持大市场运营资源事项。 2.对接省商务厅，省科协科技咨询学会、工程师学会、青年科学家学会等，协调汇聚省直有关部门支持大市场运营各类资源。 3.对接柠檬豆公司，梳理技术需求，对接广州博士科技公司，梳理清洗科技成果数据。 4.对接大市场各运营机构，每周五定期开展序厅大屏数据更新。 | [6 empty] | 1.推进线上平台运营。对接大市场运营机构，开展科技成果、技术需求数据清洗，清洗出库低价值科技成果9258项，梳理入库有效技术需求2441项。 2.按产业领域梳理生物医药领域高价值成果296项，有效企业需求23项，高端装备领域高价值成果409项，有效企业需求19项，完成成果评估和产业认定，提供给产权集团、科创集团和人才集团分别开展生物医药领域和高端装备领域成果对接活动。。 3.对接省政府驻京办，筛选录入“智汇京鲁”平台高质量科技人才数据101项、科技招商项目128项。 4.对接省商务厅，推进与"选择山东"招商引资平台合作，交换数据入库模板，开展数据资源共享。 5.对接广州博士科技公司资深专家团队，听取大市场整体运营方案建议。完成省科技厅1楼展厅8个大屏页面展示程序开发。完成大市场序厅大屏26类数据调度和更新。 | 1.对接省商务厅，推进接收"选择山东"招商引资平台共享的招商项目、企业需求等数据资源。 2.对接省政府驻京办，筛选“智汇京鲁”平台模板化处理的科技成果、科技人才和招商项目等数据资源，按产业领域处理入库。 3.对接柠檬豆公司，汇聚梳理技术需求数据，对接广州博士科技公司，按产业领域清洗科技成果数据。对接大市场各运营机构，每周五定期开展序厅大屏数据更新。 | [24 empty] | 1.协调完成35个概念验证中心，177个中试基地的数据整理，在大市场线上平台数据入库以及序厅大屏展示。 2.按照产业集群，清洗细分产业领域成果数据，梳理人工智能34条，高端软件31条，均符合产业认定。需求数据：高端软件16条，人工智能15条。提供给活动组，开展成果对接活动。 3.协调博士科技公司，优化平台技术经纪人培养功能板块，支持技术经纪人线上培训。 4.对接省政府驻京办，筛选录入“智汇京鲁”平台高质量科技成果40项。 5.对接广州博士科技公司，完成大市场序厅大屏26类数据调度和更新。 | 1.协调梳理高端装备和非金属先进材料2个领域的科技成果各30项做产业认定，需求至少各15条，并确认需求有效性，支持产业活动供需对接。 2.对接省政府驻京办，筛选“智汇京鲁”平台模板化处理的科技成果、科技人才等数据资源，按产业领域处理入库。 3.对接柠檬豆公司，梳理技术需求数据，对接广州博士科技公司，按产业领域梳理科技成果数据。对接大市场各运营机构，开展序厅大屏数据更新。 |  |  |  |  | 1.协调梳理环保设备科技成果30条，技术需求15条；海工装备科技成果36条，技术需求14条，进行产业认定，为开展供需对接活动提供技术支持。 2.协调开展技术需求数据治理，对10292项技术需求进行数据去重、补全需求字段、核实需求数据状态、需求数据分类等工作。对推介到高新区的30项新一代信息技术行业科技成果进行沟通对接，跟踪服务。 3.协调线上平台专题发布高端装备、轻工、先进材料等领域共10个技术需求，完成线上平台科技成果专题发布和大市场序厅大屏26类数据调度和更新。协调博士科技公司完善山东科技大市场线上平台运营方案。 | 1.协调农机装备领域与新能源汽车领域的科技成果30项；技术需求15项，进行成果的产业认定与技术需求的有效性核实，支持开展供需对接活动。 2.协调整理高质量成果50-100条在各市分市场、各高新区推介，跟踪服务效果。 3.完成线上平台科技成果专题发布和序厅大屏数据更新。 |  |  | 1.参加山东科技大市场专班工作会议，按照院领导要求推进线上平台与“选择山东”“智汇京鲁”“数字工商联”等平台的协同对接，撰写平台协同方案。 2.组织人员对线上平台各模块功能进行点击使用，查找使用不便捷和不流畅的模块，进行优化提升，推进平台好用易用，为大范围推广使用打好基础。 3.组织系统开发方研究智能模型在线上平台的部署和应用方案，提出完善线上平台数字人模块和分市场模块意见建议。 4.协调运营单位梳理生物医药领域科技成果30条，新能源-锂电池领域科技成果30条，做产业认定。技术需求30条，电话确认需求有效性，为运营机构举办供需对接活动提供数据支撑。 5.召开线上会议讨论省商务厅跨国公司在华研发中心数据对接，细化数据对接方案。 6.协调完成大市场序厅大屏26类数据调度和更新。 | 1.组织系统开发方，试用、推广线上平台政策模型和需求模型，提升平台智能化水平。 2.协调运营单位梳理生物能源和智能制造机器人2个领域的科技成果各30项做产业认定，需求各15条，为开展供需对接活动提供数据支持。 3.协调对接临沂科技大市场汇聚的109项技术需求和省农科院汇聚的342项科技成果进行数据精细化治理入库。 4.推进产业园区上线平台。协调运营单位筛选整理高质量科技成果30条，向地市分市场、各高新区的企业推介，跟踪服务效果。 5.协调完成线上平台科技成果专题发布和大市场序厅大屏26类数据调度和更新。 |  |  | 1.对高性能纤维复合材料、工业机器人领域梳理的各30项科技成果开展产业认定工作。 2.治理由香港机电工程署及中科院沈阳分院所提供的1724项科技成果数据，本周入库科技成果数据127项，入库科技成果总数57807项；新增治理技术需求14项，入库技术需求总数6200项。 3.协调完成大市场序厅大屏26类数据调度和更新。 | 1.按照专班会议要求，多渠道推广平台，动员用户注册及发布需求、成果。 2.扎实推进数据治理与成果梳理，高端功能化学品、工业母机与行业装备领域各30项技术成果，开展产业认定和需求有效性确认工作。 3.持续优化平台功能，优化信通院公共研发服务平台审批、统计等功能。 4.编纂成果专题模块，向各地分市场及高新区推送新一批高质量成果。 | 1.对工业母机与行业装备、高端功能化学品等领域梳理的各30项科技成果开展产业认定工作。 2.编纂47项科技成果与25项技术需求制作高质量成果、需求的专题模块。 3.优化信通院公共研发平台的数据统计功能。 4.统计分析线上平台的科技成果、技术需求、技术经理人等数据情况。 5.协调完成大市场序厅大屏26类数据调度和更新。 | 1.按照专班会议要求，多渠道推广平台，动员用户注册及发布需求、成果。 2.扎实推进数据治理与成果梳理，高端软件与网络通信、煤与石油清洁高效利用领域各30项技术成果，开展产业认定和需求有效性确认工作。 3.持续优化平台功能，优化信通院公共研发服务平台仪器分类功能。