前沿技术预测实验室建设事项讨论会议纪要

### 会议基本信息

1. 会议时间：2026年3月5日

2. 会议地点：线上会议

3. 参会人员：

- 山东省创新发展研究院：战略中心主任 武秀杰、战略中心研究员 王舒扬

- 中国科学院科技战略咨询研究院：陈凯华 教授、丁 毅 教授、杨 硕 教授、张石磊 教授

- 济宁产业研究院：田雨 副院长

- 博士科技：胡建敏 副总裁

4. 会议主题：前沿技术预测实验室建设事项讨论

5. 会议核心：各方就前沿技术预测实验室建设方案、现有数据技术基础及智库垂类模型建设内容、落地难点及实施路径展开深入研讨，明确实验室建设核心定位与下一阶段具体工作方向，达成多项共识。

## 一、会议主要研讨内容

### （一）中科院科技战略咨询研究院汇报实验室建设方案

陈凯华教授团队详细介绍前沿技术预测实验室建设方案核心内容，方案覆盖需求意义、定位、发展目标、重点建设任务、管理运行规划等关键板块，核心内容如下：

1. 建设核心诉求：四大核心诉求，即动态追踪全球产业前沿科技情报并研判战略性新兴产业突破方向、打破跨部门数据壁垒实现科技资源协同管理、依托大数据与人工智能构建智能决策支持系统。

2. 建设核心意义：化解科技管理中数据孤岛、效率低下问题，为山东现代化产业体系升级赋能，为政府、企业、科研机构提供实时量化决策依据。

3. 实验室核心定位：作为服务山东省科技和产业发展的战略雷达与决策平台，打造科技情报全景雷达，构建产学研协同的交叉研究生态系统。

4. 阶梯式发展目标：短期（3年）建成基础数据采集与处理平台，实现全球科技动态基本追踪；中期（5年）建成高水平智库化科研平台，形成多层次决策服务能力；长期（10年）打造全国一流科技战略研究平台，确立科技情报领域核心影响力。

5. 重点建设内容：规划五大平台系统，即科技前沿监测系统、趋势预测与分析系统、产业发展导航系统、创新要素监测系统、专家调查和服务系统；同时对实验室建设单位、组织架构、人员队伍等管理运行相关内容完成初步草拟。

### （二）博士科技汇报现有数据技术基础及智库规划

胡建敏副总裁围绕智库服务垂类模型建设内容，从四方面汇报现有技术数据支撑条件，并就核心技术问题向中科院团队咨询：

1. 模型三大核心功能规划：AI政策研究规划7大功能模块，实现从传统检索到智能检索的升级；AI产业研究设计问数、分析、报告三大应用，适配不同角色决策需求；AI技术预见依托六大类数据，具备技术全生命周期追踪、突破方向识别等六大核心能力。

2. 现有核心数据储备：已采购1亿+企业本地数据、5300多万国内专利数据、近100万政策法规等多类数据集，细分12个子项分别进行了阐述；也展示了企业数据和产业图谱数据的详细维度，为模型训练提供了基础。

3. 技术实现路径：提出模型微调、提示词工程化两大技术实现路径；同时就科技前沿预见所需数据集类型、核心期刊选择等问题，向陈凯华教授团队进行专业咨询。

### （三）济宁产业研究院田雨副院长提出工作建议

济宁产业研究院田雨副院长结合地市产业发展实际与研究院工作开展情况，针对前沿技术预测实验室建设落地、技术与产业融合等核心问题提出专项工作建议，核心内容如下：

建议采用低成本试错、分步优化的推进思路：实验室建设初期无需急于采购高价高质量数据集，可先通过低成本、可获取的公开数据跑通模型，重点验证技术趋势预判的方向准确性，待试点运行明确具体数据需求与数据模式后，再按需通过采购、合作共建等方式完善高质量数据集，实现资源高效利用。

提出全省 + 地市双维度试点的实施建议：实验室试点工作可从两个层面同步推进，一是全省层面选取代表性重点产业开展研究，契合实验室服务全省科技产业发展的定位；二是地市层面以济宁为试点案例，济宁产业研究院可全面对接实验室建设工作，为实验室提供本地产业发展实际数据与需求。

强调地方产业需求与前沿技术监测深度匹配的核心目标：实验室技术预见工作需避免脱离产业实际，要将地方产业的现实需求、未来布局与前沿技术监测趋势紧密结合，最终形成适配各地产业发展特点的技术预测结果，真正实现技术预见为地方产业发展赋能，推动科技成果在地市产业端落地转化。

明确济宁产业研究院的协同配合职责：济宁产业研究院将全力配合实验室建设的地市试点工作，梳理济宁本地重点产业、龙头企业的技术需求与发展规划，收集企业实际研发、生产中的技术痛点，为实验室模型研发、试点研究提供真实、精准的产业需求导向，同时做好实验室技术成果在济宁本地产业端的对接与落地尝试。

### （四）各方研讨形成核心共识与难点梳理

与会各方结合建设方案与现有基础，就实验室落地的数据支撑、技术实现、功能定位等核心问题展开深度讨论，梳理出当前建设三大核心难点，并形成四项核心共识。

1. 核心建设难点：一是前沿论文、专利等成熟数据集稀缺，多为商业付费且存在使用限制，无法大批量自动检索、下载用于模型训练；二是现有基础对产业相关功能支撑充分，但科技前沿监测板块支撑薄弱，需二次开发优化；三是技术预测算法落地与模型选择尚未形成成型方案，智能程度工程化仍需提升。

2. 核心发展共识：

（1）定位贴合地方需求：立足山东省产业发展实际，不替代国家队全球前沿技术研究，规避前沿数据获取高成本短板，聚焦路线验证与地方产业需求结合，形成“趋势驱动+需求拉动”双轮模式。

（2）落地遵循试错原则：先用低成本、质量可接受的公开数据跑通模型，验证趋势预判准确性，后续根据实际需求采购高质量数据集，不盲目投入数据采购。

（3）建设预研阶段聚焦场景落地：将研发思路从“以产业为基本单元”转为“以场景为基本单元”，技术预见围绕“预见场景、预测趋势、评估价值”三大目标，成果报告简洁易懂，突出实用性。

（4）试点采用双维推进：从全省产业（选一个产业）和地市发展（如：济宁）两个维度开展试点，快速验证模型功能，形成可落地成果，为全面建设奠定基础。

## 二、下一阶段重点工作内容

本次会议明确，前沿技术预测实验室建设下一阶段工作由山东省创新发展研究院牵头统筹，中科院科技战略咨询研究院、济宁产业研究院、博士科技协同推进，具体工作内容如下：

1. 完成多方资料共享，强化协同对接：博士科技整理院内现有数据基础、技术架构及智库模型建设详细资料，发送至各合作方；中科院科技战略咨询研究院同步实验室建设方案完整版，各方对照资料梳理资源匹配点与合作切入点，建立常态化沟通机制。

2. 整理会议材料呈报，争取资源支持：山东省创新发展研究院牵头梳理本次会议纪要，结合实验室建设方案形成综合汇报材料（含现有工作基础、已完成工作、存在不足、下一步推进建议），呈报院领导，争取资源支持，明确核心推进路径。

3. 开展双维度试点研究，快速出落地成果：按照“全省+地市”双维度开展试点，全省层面选取产业细分领域（如：生物医药或其下级细分领域），从企业技术需求预测上升至产业技术需求预测，形成趋势研判报告；地市层面以济宁产业研究院为主体，聚焦某细分产业开展试点（如：稀土产业），通过模型导出产业未来发展方向与核心技术需求，与原有研究成果双向验证，快速形成可视化成果。

4. 对接济宁产业研究院，收集产业实际需求：山东省创新发展研究院联合中科院团队与济宁产业研究院田雨副院长团队对接，梳理济宁产业园2026年拟对接企业、重点项目及核心关注行业；由济宁产业研究院收集地方企业与产业发展实际技术需求，为模型研发、试点研究提供真实需求导向，实现“技术预见+产业需求”精准匹配。

5. 梳理现有工作基础，形成可视化推进方案：山东省创新发展研究院联合博士科技，对照实验室五大平台系统梳理现有工作推进进度，绘制实验室建设工作推进图，明确各阶段工作任务、时间节点、责任主体，直观呈现工作进展与下一步计划。

6. 开展算法与数据研讨，破解核心技术难点：由中科院科技战略咨询研究院陈凯华教授团队牵头，联合博士科技技术团队，针对科技前沿监测的技术开发、数据集构建、模型训练等核心难点开展专项研讨；探索公开数据有效利用、校企合作共建数据集的模式，形成低成本、可落地的技术验证解决方案。