## 通讯录
山东省创新发展研究院电话号码表
院领导 |  |  |  | 机关党委 |  |  |  | 科技与产业发展研究中心 |  |  |  | 科技统计分析研究中心
姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号
刘 峰 | 51751006 | 13078882877 | 1608 | 胡一桐 | 51751237 | 15865312629 | 1203 | 代海风 | 51751263 | 15806624992 | 1115 | 闫 峰 | 51751296 | 15966617906 | 903
王 文 | 51751221 | 13964068018 | 1221 | 孔祥翠 | 51751237 | 15275751717 | 1203 |  |  |  |  | 何忠葵 | 51751298 | 18653136709 | 906
于 浩 | 51751223 | 13589101666 | 1202 | 王 斐 | 51751238 | 13356652852 | 1206 | 科技与区域发展研究中心 |  |  |  | 李惠玲 | 51751298 | 13370508859 | 906
|  |  |  | 张 坤 | 51751238 | 13356652885 | 1206 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 郭梦萦 | 51751295 | 15550079316 | 902
综合部 |  |  |  | 高 正 | 51751239 | 18963091209 | 1206 | 赵文彬 | 51751271 | 18668979961 | 1109 | 杜廷霞 | 51751296 | 18769762729 | 903
姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 赵海洋 | 51751239 | 18954132598 | 1205 | 巩耀亮 | 51751277 | 18654517746 | 1108 | 刘颖莹 | 51751295 | 15853175901 | 902
王 毅 | 51751225 | 18560041109 | 1218 |  |  |  |  | 郝新刚 | 51751273 | 13065049152 | 1107 | 程 铭 | 51751297 | 13964198885 | 903
吴 蕾 | 51751228 | 18668902092 | 1210 | 科技战略与政策研究中心 |  |  |  | 张晓南 | 51751275 | 15853160258 | 1107
梁大勇 | 51751118 | 15069163668 | 1116 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 朱 文 | 51751278 | 18615206068 | 1108 | 科研条件与平台研究中心
王晓鹏 | 51751229 | 13356652881 | 1212 | 武秀杰 | 51751252 | 15168841423 | 1103 | 姜 华 | 51751271 | 13853180296 | 1109 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号
常国雷 | 51751229 | 18660165666 | 1212 | 丁其涛 | 51751253 | 13791033198 | 1119 | 姜 媛 | 51751273 | 13573123796 | 1107 | 王炳姝 | 51751301 | 18615665311 | 908
许文超 | 51751227 | 15106997857 | 1209 | 庞增东 | 51751253 | 13854169239 | 1119 | 宋金亮 | 51751276 | 15169085232 | 1107 | 巩玉滨 | 51751306 | 13789826503 | 916
邓文武 | 51751226 | 19953169107 | 1116 | 赵 林 | 51751256 | 18866865199 | 1120 | 张惠莉 | 51751165 | 18866100892 | 1108 | 庞 怡 | 51751302 | 13791118261 | 909
安丙俭 | 51751227 | 13065092999 | 1209 | 王舒扬 | 51751258 | 15864788122 | 1118 |  |  |  |  | 徐 峰 | 51751301 | 18953111028 | 908
于 宁 | 51751228 | 19953166933 | 1210 | 王 静 | 51751255 | 13678810751 | 1120 | 科技与社会发展研究中心 |  |  |  | 马德营 | 51751302 | 13589032868 | 909
邢怀静 | 51751222 | 15318817888 | 1212 | 冯 文 | 51751063 | 18396820711 | 1119 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 邱 冬 | 51751303 | 15628868880 | 907
王庆利 | 51751228 | 13505310008 | 1210 | 刘 越 | 51751252 | 13665311710 | 1103 | 张 军 | 51751281 | 13953105637 | 1110 | 王 琦 | 51751305 | 13287777717 | 907
刘新宇 | 51751227 | 17853555915 | 1209 | 姜明月 | 51751251 | 15154185765 | 1102 | 马 欣 | 51751282 | 13905312284 | 1111 | 公茂峰 | 51751305 | 13356652879 | 907
荆培珩 | 51751227 | 13012656165 | 1209 | 张 舒 | 51751251 | 17863461053 | 1102 | 武 军 | 51751283 | 18678397863 | 1112 | 李 斌 | 51751303 | 18853793300 | 907
人力资源部 |  |  |  | 王元媛 | 51751251 | 15653298895 | 1102 | 刘小群 | 51751281 | 18105316151 | 1110 | 郭 洋 | 51751308 | 15063651578 | 907
姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 殷正正 | 51751258 | 18906326073 | 1118 | 宫明永 | 51751285 | 18668936708 | 1112 | 刘 进 | 51751307 | 18663726395 | 909
杨书平 | 51751231 | 18660127656 | 1211 | 许丽丽 | 51751251 | 15169062868 | 1102 | 张 珊 | 51751282 | 15165009209 | 1111 | 王鑫敏 | 51751308 | 15564400122 | 907
王晓兵 | 51751232 | 13335165546 | 1216 |  |  |  |  | 王召锋 | 51751285 | 13655315889 | 1112
王 剑 | 51751233 | 18105316201 | 1207（西） | 科技与产业发展研究中心 |  |  |  | 郭晓东 | 51751285 | 13365315445 | 1112 | 信通院管理服务中心
牛 雪 | 51751233 | 13969300366 | 1207（西） | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 黄德华 | 51751285 | 15621523639 | 1112 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号
程 冰 | 51751231 | 18560123601 | 1211 | 张大瑞 | 51751261 | 18953129695 | 1106 | 刘桂宁 | 51751283 | 13032498235 | 1112 | 赵 勇 | 51751311 | 13953170351 | 910
王秋英 | 51751232 | 15315312851 | 1216 | 黄 斌 | 51751226 | 15169127600 | 1116 |  |  |  |  | 杨 兵 | 51751272 | 15605312889 | 911
李 萌 | 51751235 | 15064056693 | 1207（东） | 王贤慧 | 51751265 | 13356652862 | 1115 | 科技统计分析研究中心 |  |  |  | 轩辕思思 | 51751313 | 13275311966 | 912
曹 倩 | 51751235 | 15216417165 | 1207（东） | 王兆亮 | 51751268 | 18753129979 | 1106 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 孙绍涛 | 51751315 | 13553180872 | 912
白 山 | 51751232 | 13969076125 | 1216 | 丛培虎 | 51751266 | 13573143220 | 1105 | 徐文东 | 51751292 | 15552883607 | 905 | 张 垚 | 51751313 | 18660785452 | 912
|  |  |  | 刘 青 | 51751263 | 13964069761 | 1115 | 张 敬 | 51751292 | 18615521760 | 905 | 尹 骞 | 51751312 | 18663783808 | 911
机关党委 |  |  |  | 刘玉国 | 51751266 | 13953103276 | 1105 | 王兴卓 | 51751292 | 15588397952 | 905 | 薛俊龙 | 51751315 | 18605312576 | 912
姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 韩彬彬 | 51751267 | 18663723729 | 1106 | 贾辛欣 | 51751293 | 13356652860 | 902 | 池润霖 | 51751311 | 18817203739 | 910
张绍华 | 51751236 | 18615665106 | 1205 | 朱 青 | 51751265 | 15563359770 | 1115 | 胡晓红 | 51751298 | 13808931266 | 906 | 张世龙 | 51751315 | 13953199519 | 912

## 事项
序号 | 事项 | 对接领导 | 部门 | 主要问题/风险 | 解决计划 | 团队内跟进人 | 内部确认情况（时间） | 甲方汇报/确认情况（时间） | 备注 | 进度
科技服务平台（对内平台）
1.1 | 科技统计平台-原电信平台替换博士科技统计平台（含数据治理） | 闫主任 | 统计分析研究中心 | 王部长提出，院领导极为重视此事 | 使用现有博士科技统计平台进行：整理替换方案，内部确认优先级，正式提交甲方确认；方案阶段一：新老版本合并（半天）；阶段二：数据治理（需方案），用户侧目前暂不需要深度治理；方案需要2个，1简单治理，2深度治理；用户侧有新需求调研诉求，但优先级较低，需根据双周计划时间安排； | 王琦 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  | 优先级示例
1.1.2 | 科技统计平台-一本书、小册子、7张大图数据统计 | 闫主任 | 统计分析研究中心 | 一本书目前王琦跟进中，暂无风险 | 已完成 | 王琦 | 已完成 | 2月初
1.2 | 项目管理平台-原电信平台替换博士科技项目全过程平台（含数据治理） | 许主任 | 综合部 | 26年要求实现 | 产品完成工作提醒系统原型与方案后汇报 | 王琦 | 2026-02-11 | 节前
1.3 | 支撑创新发展科技服务平台-产业监测模块优化（数据资源平台拆分） | 巩主任 | 区域发展研究中心 战略中心表示不满意 | 战略中心、产业中心均表示过要求优化 | 胡建敏侧有之前详细调研成果、使用25年采购并完成建设部署的数据平台进行功能替换：整理替换方案，内部确认优先级，正式提交甲方确认 | 王琦 | 2026-02-26 | 2月28日（暂定） | 25年10月份验收会议提出
1.4 | 支撑创新发展科技服务平台-图谱查询模块优化--创新链等功能创新（数据资源平台拆分）（企业图谱、创新图谱功能重点调研） | 巩主任 | 区域发展研究中心 | 战略中心、产业中心均表示过要求优化 | 使用25年采购并完成建设部署的数据平台进行功能替换：整理替换方案，内部确认优先级，正式提交甲方确认 | 王琦 |  | 2月28日（暂定）
1.5 | 支撑创新发展科技服务平台-业务中台优化 | 许主任 | 综合部 | 甲方提出要求提升业务中台使用率，明确平台价值 | 业务中台运营数据优化&未来应用方案；需与董、张确认； | 王琦 | 2026-02-05 | 待定
1.6 | 一平台-工作提醒系统优化 | 许主任 | 综合部 | 甲方提出院领导对此很重视/无建设计划 | 产品完成工作提醒系统原型与方案后汇报 | 王琦 | 2026-02-04 | 2026-02-06
1.7 | 数据中台替换 | 许主任 | 综合部 | 原电信中台不适用博士系统，用户要求统一数据中台及其实现方案； | 直接替换为博士数据中台，需考虑项目成本及数据影响；王琦&数据团队需梳理明确线数据平台已支持系统，分阶段制定产品方案 | 王元、王琦 | 2026-02-28 | 待定
1.8 | 统计分析工具- | 闫主任 | 统计分析研究中心 | 新提出的系统需求 | 对照用户提供网站功能先提供替代功能，后考虑项目化目标 | 王元 | 2026-02-04 | 2026-02-05
1.9 | 支撑创新发展科技服务平台-研究辅助系统优化 | 武主任 | 战略中心 | 要求使用体验调研 | 待安排具体调研计划 | 王琦
科技大市场平台（对外平台） |  |  | 运营专班
2.1 | 科技成果转化平台-参访预约 | 巩主任 | 区域发展研究中心 | 根据运营团队需求进行产品设计与功能开发 | 2.28要求上线 | 庄晓彬 |  | 2026-02-28
| 科技成果转化平台-推送系统 | 巩主任 | 区域发展研究中心 |  | 庄晓彬统一明确产品设计与开发，项目经理负责统筹整体进度及现场用户汇报与沟通
| 与数据平台融合或集成方案 | 许主任 | 综合部
国产化适配
智能交互
2.2 | 技术经理人 | 巩主任 | 区域发展研究中心 |  |  |  |  | 2026-02-28
2.3 | 直播活动
2.4 | 先用后转
2.5 | 创新积分
2.6 | 科技创新平台成果转化专栏 | 巩主任 | 区域发展研究中心 |  |  | 庄晓彬
2.7 | 平台信息脱敏
2.8 | 科技成果转化创新生态服务系统 | 许主任 | 按照调研计划请综合部协调各科室 | 暂无 | 需要按照投标书&建设方案进行推进设计 | 刘彬（年后到岗） | 2026-02-28 |  | 25年规划方案内容
甲方领导交办的零散工作
3.1 | 院网站 |  |  | 暂无 | 暂无 | 王元、王琦
3.2 | 科技数据录入、校核-年鉴数据、一本书 |  |  | 已完成 | 待收尾、校验 | 王琦 | 2026-02-27
3.3 | 大模型智库项目任务 | 吴主任 | 综合部 | 暂无明确责任人推进 | 择机与李银银总沟通项目支持专职人员事项及相关费用问题 | 王元
3.4 | 信通院情报所需求调研 |  |  |  |  | 待定
3.5 | 服务器资源明确 |  |  |  |  | 王元
3.6 | 短信签名、模版修改 |  |  |  |  | 王元、王琦
3.7 | 现行系统全量测试 |  |  |  |  | 王元、李雍
26年实施方案
科技成果审核备案系统（已完成）
智能机器人（已完成）
eda-大市场平台（待实施）
周报（待做）

## Sheet1
项目信息图谱
|  | 发起方 | 信息传达同步 | 汇总处理 | 落地实施
| 信息流1-科技服务平台 | 闫主任 | 张荣盛、郎咸鑫 | 项目经理-王元 | 产品-王琦
|  | 许主任 |  |  | 开发负责人-何善海
|  | 巩主任 |  |  | 测试负责人-李雍
| 信息流2-科技大市场平台 | 巩主任 | 李银银&庄晓彬 | 项目经理-王元 | 产品-庄
开发负责人-何善海
测试负责人-？
| 信息流3-日常运营/运维 | 各部室主任 | 张荣盛、（郎咸鑫？） | 项目经理-王元 | 运营-董艺璇
| 信息流4-定期汇报 | 项目经理-王元 |  | 邝秉哲
各部室主任

## Sheet2
2026年项目实施计划排期（待完善）
序号 | 项目名称 | 阶段 | 责任人 | 成果物（标志） | 交付时间
统计平台
项目管理全过程
产业监测模块
图谱查询（价值链、创新链）
业务中台
数据中台
工作提醒系统（周报）
科技成果转化创新生态系统
科技成果转化评价系统
科技成果转化平台-参访预约
科技成果转化平台-推送系统
与数据平台融合或集成方案
技术经理人
直播活动
先用后转
创新积分
科技创新平台成果转化专栏

## Sheet3
待确认问题 | 明确事项
26年非规划方案但用户明确需求内容如何处理？5系统、2调研 | 按事项安排推进
26年实际项目建设内容 如何处理？ | 明确按照建设方案今年实施
数据中台方案思路确认 | 按现方案推进
业务中台方案思路确认 | 按现方案推进
上述各项工作中涉及数据相关工作的，与数据团队如何分工？数据团队具体支持方式如何？ | 数据技术： 产品：宋依依 技术：赖国伟
上述各项工作中涉及开发、测试相关工作的，与技术团队如何分工？技术团队具体支持方式如何？ | 总部+现场人员支持
26年人员团队名单，如何报？报几人？ | 待邝总名单文件确认
确定每周一下午 1:30 召开山东项目周会。 会议纪要需完善代办事项，参会人员名单需列全。 会议纪要需以 PDF 形式发送邮件，并抄送给李总、胡总、郎总
团队配置： 项目经理：王元。 产品经理：共4人。 何兆莹、庄晓彬：负责总部支撑（大市场）。 王琦、刘斌（年后入职 2 月 26 日）：驻场山东（分别负责大市场和对内平台）。 开发团队：共 10 个编制（不含上海），目前后端 3 人（吴亦龙、蔡俊伟、张一），前端 3 人（苏冠华、罗德远、吴楠）。 测试与设计：设计 1 人（林苗苗），测试 2 人（李雍、苏运振）。 安全/运维：黄义桐负责基础架构和运维。
编制全年项目预算，人员成本按整年成本排满预算。
了解国产化适配的事项信息