## 通讯录
山东省创新发展研究院电话号码表
院领导 |  |  |  | 机关党委 |  |  |  | 科技与产业发展研究中心 |  |  |  | 科技统计分析研究中心
姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号
刘 峰 | 51751006 | 13078882877 | 1608 | 胡一桐 | 51751237 | 15865312629 | 1203 | 代海风 | 51751263 | 15806624992 | 1115 | 闫 峰 | 51751296 | 15966617906 | 903
王 文 | 51751221 | 13964068018 | 1221 | 孔祥翠 | 51751237 | 15275751717 | 1203 |  |  |  |  | 何忠葵 | 51751298 | 18653136709 | 906
于 浩 | 51751223 | 13589101666 | 1202 | 王 斐 | 51751238 | 13356652852 | 1206 | 科技与区域发展研究中心 |  |  |  | 李惠玲 | 51751298 | 13370508859 | 906
|  |  |  | 张 坤 | 51751238 | 13356652885 | 1206 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 郭梦萦 | 51751295 | 15550079316 | 902
综合部 |  |  |  | 高 正 | 51751239 | 18963091209 | 1206 | 赵文彬 | 51751271 | 18668979961 | 1109 | 杜廷霞 | 51751296 | 18769762729 | 903
姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 赵海洋 | 51751239 | 18954132598 | 1205 | 巩耀亮 | 51751277 | 18654517746 | 1108 | 刘颖莹 | 51751295 | 15853175901 | 902
王 毅 | 51751225 | 18560041109 | 1218 |  |  |  |  | 郝新刚 | 51751273 | 13065049152 | 1107 | 程 铭 | 51751297 | 13964198885 | 903
吴 蕾 | 51751228 | 18668902092 | 1210 | 科技战略与政策研究中心 |  |  |  | 张晓南 | 51751275 | 15853160258 | 1107
梁大勇 | 51751118 | 15069163668 | 1116 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 朱 文 | 51751278 | 18615206068 | 1108 | 科研条件与平台研究中心
王晓鹏 | 51751229 | 13356652881 | 1212 | 武秀杰 | 51751252 | 15168841423 | 1103 | 姜 华 | 51751271 | 13853180296 | 1109 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号
常国雷 | 51751229 | 18660165666 | 1212 | 丁其涛 | 51751253 | 13791033198 | 1119 | 姜 媛 | 51751273 | 13573123796 | 1107 | 王炳姝 | 51751301 | 18615665311 | 908
许文超 | 51751227 | 15106997857 | 1209 | 庞增东 | 51751253 | 13854169239 | 1119 | 宋金亮 | 51751276 | 15169085232 | 1107 | 巩玉滨 | 51751306 | 13789826503 | 916
邓文武 | 51751226 | 19953169107 | 1116 | 赵 林 | 51751256 | 18866865199 | 1120 | 张惠莉 | 51751165 | 18866100892 | 1108 | 庞 怡 | 51751302 | 13791118261 | 909
安丙俭 | 51751227 | 13065092999 | 1209 | 王舒扬 | 51751258 | 15864788122 | 1118 |  |  |  |  | 徐 峰 | 51751301 | 18953111028 | 908
于 宁 | 51751228 | 19953166933 | 1210 | 王 静 | 51751255 | 13678810751 | 1120 | 科技与社会发展研究中心 |  |  |  | 马德营 | 51751302 | 13589032868 | 909
邢怀静 | 51751222 | 15318817888 | 1212 | 冯 文 | 51751063 | 18396820711 | 1119 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 邱 冬 | 51751303 | 15628868880 | 907
王庆利 | 51751228 | 13505310008 | 1210 | 刘 越 | 51751252 | 13665311710 | 1103 | 张 军 | 51751281 | 13953105637 | 1110 | 王 琦 | 51751305 | 13287777717 | 907
刘新宇 | 51751227 | 17853555915 | 1209 | 姜明月 | 51751251 | 15154185765 | 1102 | 马 欣 | 51751282 | 13905312284 | 1111 | 公茂峰 | 51751305 | 13356652879 | 907
荆培珩 | 51751227 | 13012656165 | 1209 | 张 舒 | 51751251 | 17863461053 | 1102 | 武 军 | 51751283 | 18678397863 | 1112 | 李 斌 | 51751303 | 18853793300 | 907
人力资源部 |  |  |  | 王元媛 | 51751251 | 15653298895 | 1102 | 刘小群 | 51751281 | 18105316151 | 1110 | 郭 洋 | 51751308 | 15063651578 | 907
姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 殷正正 | 51751258 | 18906326073 | 1118 | 宫明永 | 51751285 | 18668936708 | 1112 | 刘 进 | 51751307 | 18663726395 | 909
杨书平 | 51751231 | 18660127656 | 1211 | 许丽丽 | 51751251 | 15169062868 | 1102 | 张 珊 | 51751282 | 15165009209 | 1111 | 王鑫敏 | 51751308 | 15564400122 | 907
王晓兵 | 51751232 | 13335165546 | 1216 |  |  |  |  | 王召锋 | 51751285 | 13655315889 | 1112
王 剑 | 51751233 | 18105316201 | 1207（西） | 科技与产业发展研究中心 |  |  |  | 郭晓东 | 51751285 | 13365315445 | 1112 | 信通院管理服务中心
牛 雪 | 51751233 | 13969300366 | 1207（西） | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 黄德华 | 51751285 | 15621523639 | 1112 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号
程 冰 | 51751231 | 18560123601 | 1211 | 张大瑞 | 51751261 | 18953129695 | 1106 | 刘桂宁 | 51751283 | 13032498235 | 1112 | 赵 勇 | 51751311 | 13953170351 | 910
王秋英 | 51751232 | 15315312851 | 1216 | 黄 斌 | 51751226 | 15169127600 | 1116 |  |  |  |  | 杨 兵 | 51751272 | 15605312889 | 911
李 萌 | 51751235 | 15064056693 | 1207（东） | 王贤慧 | 51751265 | 13356652862 | 1115 | 科技统计分析研究中心 |  |  |  | 轩辕思思 | 51751313 | 13275311966 | 912
曹 倩 | 51751235 | 15216417165 | 1207（东） | 王兆亮 | 51751268 | 18753129979 | 1106 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 孙绍涛 | 51751315 | 13553180872 | 912
白 山 | 51751232 | 13969076125 | 1216 | 丛培虎 | 51751266 | 13573143220 | 1105 | 徐文东 | 51751292 | 15552883607 | 905 | 张 垚 | 51751313 | 18660785452 | 912
|  |  |  | 刘 青 | 51751263 | 13964069761 | 1115 | 张 敬 | 51751292 | 18615521760 | 905 | 尹 骞 | 51751312 | 18663783808 | 911
机关党委 |  |  |  | 刘玉国 | 51751266 | 13953103276 | 1105 | 王兴卓 | 51751292 | 15588397952 | 905 | 薛俊龙 | 51751315 | 18605312576 | 912
姓名 | 办公电话 | 手机号 | 房号 | 韩彬彬 | 51751267 | 18663723729 | 1106 | 贾辛欣 | 51751293 | 13356652860 | 902 | 池润霖 | 51751311 | 18817203739 | 910
张绍华 | 51751236 | 18615665106 | 1205 | 朱 青 | 51751265 | 15563359770 | 1115 | 胡晓红 | 51751298 | 13808931266 | 906 | 张世龙 | 51751315 | 13953199519 | 912

## 事项
序号 | 事项 | 对接领导 | 部门 | 主要问题/风险 | 解决计划 | 团队内跟进人 | 内部确认情况（时间） | 甲方汇报/确认情况（时间） | 备注 | 进度
科技服务平台（对内平台）
1.1 | 科技统计平台-原电信平台替换博士科技统计平台（含数据治理） | 闫主任 | 统计分析研究中心 | 王部长提出，院领导极为重视此事 | 使用现有博士科技统计平台进行：整理替换方案，内部确认优先级，正式提交甲方确认；方案阶段一：新老版本合并（半天）；阶段二：数据治理（需方案），用户侧目前暂不需要深度治理；方案需要2个，1简单治理，2深度治理；用户侧有新需求调研诉求，但优先级较低，需根据双周计划时间安排； | 王琦 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  | 优先级示例
1.1.2 | 科技统计平台-一本书、小册子、7张大图数据统计 | 闫主任 | 统计分析研究中心 | 一本书目前王琦跟进中，暂无风险 | 已完成 | 王琦 | 已完成 | 2月初
1.2 | 项目管理平台-原电信平台替换博士科技项目全过程平台（含数据治理） | 许主任 | 综合部 | 26年要求实现 | 产品完成工作提醒系统原型与方案后汇报 | 王琦 | 2026-02-11 | 节前
1.3 | 支撑创新发展科技服务平台-产业监测模块优化（数据资源平台拆分） | 巩主任 | 区域发展研究中心 战略中心表示不满意 | 战略中心、产业中心均表示过要求优化 | 胡建敏侧有之前详细调研成果、使用25年采购并完成建设部署的数据平台进行功能替换：整理替换方案，内部确认优先级，正式提交甲方确认 | 王琦 | 2026-02-26 | 2月28日（暂定） | 25年10月份验收会议提出
1.4 | 支撑创新发展科技服务平台-图谱查询模块优化--创新链等功能创新（数据资源平台拆分）（企业图谱、创新图谱功能重点调研） | 巩主任 | 区域发展研究中心 | 战略中心、产业中心均表示过要求优化 | 使用25年采购并完成建设部署的数据平台进行功能替换：整理替换方案，内部确认优先级，正式提交甲方确认 | 王琦 |  | 2月28日（暂定）
1.5 | 支撑创新发展科技服务平台-业务中台优化 | 许主任 | 综合部 | 甲方提出要求提升业务中台使用率，明确平台价值 | 业务中台运营数据优化&未来应用方案；需与董、张确认； | 王元 | 2026-02-05 | 待定
1.6 | 一平台-工作提醒系统优化 | 许主任 | 综合部 | 甲方提出院领导对此很重视/无建设计划 | 产品完成工作提醒系统原型与方案后汇报 | 王琦 | 2026-02-04 | 2026-02-06
1.7 | 数据中台替换 | 许主任 | 综合部 | 原电信中台不适用博士系统，用户要求统一数据中台及其实现方案； | 直接替换为博士数据中台，需考虑项目成本及数据影响；王琦&数据团队需梳理明确线数据平台已支持系统，分阶段制定产品方案 | 王元、王琦 | 2026-02-28 | 待定
1.8 | 统计分析工具- | 闫主任 | 统计分析研究中心 | 新提出的系统需求 | 对照用户提供网站功能先提供替代功能，后考虑项目化目标 节后联系部室进行安装试用 | 王元 | 2026-02-04 | 2026-02-05
1.9 | 支撑创新发展科技服务平台-研究辅助系统优化 | 武主任 | 战略中心 | 要求使用体验调研 | 待安排具体调研计划 | 王琦
1.10 | 山东省创新发展研究院科技成果转化智能应用系统建设项目调研计划
科技大市场平台（对外平台） |  |  | 运营专班 |  |  | ß
2.1 | 科技成果转化平台-参访预约 | 巩主任 | 区域发展研究中心 | 根据运营团队需求进行产品设计与功能开发 | 2.28要求上线 | 庄晓彬 |  | 2026-02-28
| 科技成果转化平台-推送系统 | 巩主任 | 区域发展研究中心 |  | 庄晓彬统一明确产品设计与开发，项目经理负责统筹整体进度及现场用户汇报与沟通
| 与数据平台融合或集成方案 | 许主任 | 综合部
国产化适配
智能交互
2.2 | 技术经理人 | 巩主任 | 区域发展研究中心 |  |  |  |  | 2026-02-28
2.3 | 直播活动
2.4 | 先用后转
2.5 | 创新积分
2.6 | 科技创新平台成果转化专栏 | 巩主任 | 区域发展研究中心 |  |  | 庄晓彬
2.7 | 平台信息脱敏
2.8 | 科技成果转化创新生态服务系统 | 许主任 | 按照调研计划请综合部协调各科室 | 暂无 | 需要按照投标书&建设方案进行推进设计 | 刘彬（年后到岗） | 2026-02-28 |  | 25年规划方案内容
甲方领导交办的零散工作
3.1 | 院网站 |  |  | 暂无 | 暂无 | 王元、王琦
3.2 | 科技数据录入、校核-年鉴数据、一本书 |  |  | 已完成 | 待收尾、校验 | 王琦 | 2026-02-27
3.3 | 大模型智库项目任务 | 吴主任 | 综合部 | 暂无明确责任人推进 | 择机与李银银总沟通项目支持专职人员事项及相关费用问题 | 王元
3.4 | 信通院情报所需求调研 |  |  |  |  | 待定
3.5 | 服务器资源明确 |  |  |  |  | 王元
3.6 | 短信签名、模版修改 |  |  |  |  | 王元、王琦
3.7 | 现行系统全量测试 |  |  |  |  | 王元、李雍
3.8 | 2025年度山东省网络安全创新案例征集 | 许主任 | 综合部 | 春节前完成初稿 | 联系运维沟通材料 | 王元 | 2026-02-11 | 2026-02-11
3.9 | 新需求，移动端智能化 | 许主任 |  |  | 节后初稿 | 王琦 | 27日
1.10 | 运维报告
26年实施方案
科技成果审核备案系统（已完成）
智能机器人（已完成）
eda-大市场平台（待实施）
周报（待做）

## Sheet1
项目信息图谱
|  | 发起方 | 信息传达同步 | 汇总处理 | 落地实施
| 信息流1-科技服务平台 | 闫主任 | 张荣盛、郎咸鑫 | 项目经理-王元 | 产品-王琦
|  | 许主任 |  |  | 开发负责人-何善海
|  | 巩主任 |  |  | 测试负责人-李雍
| 信息流2-科技大市场平台 | 巩主任 | 李银银&庄晓彬 | 项目经理-王元 | 产品-庄
开发负责人-何善海
测试负责人-？
| 信息流3-日常运营/运维 | 各部室主任 | 张荣盛、（郎咸鑫？） | 项目经理-王元 | 运营-董艺璇
| 信息流4-定期汇报 | 项目经理-王元 |  | 邝秉哲
各部室主任

## Sheet2
2026年项目实施计划排期（待完善）
序号 | 项目名称 | 阶段 | 责任人 | 成果物（标志） | 交付时间
统计平台
项目管理全过程
产业监测模块
图谱查询（价值链、创新链）
业务中台
数据中台
工作提醒系统（周报）
科技成果转化创新生态系统
科技成果转化评价系统
科技成果转化平台-参访预约
科技成果转化平台-推送系统
与数据平台融合或集成方案
技术经理人
直播活动
先用后转
创新积分
科技创新平台成果转化专栏

## Sheet3
待确认问题 | 明确事项
26年非规划方案但用户明确需求内容如何处理？5系统、2调研 | 按事项安排推进
26年实际项目建设内容 如何处理？ | 明确按照建设方案今年实施
数据中台方案思路确认 | 按现方案推进
业务中台方案思路确认 | 按现方案推进
上述各项工作中涉及数据相关工作的，与数据团队如何分工？数据团队具体支持方式如何？ | 数据技术： 产品：宋依依 技术：赖国伟
上述各项工作中涉及开发、测试相关工作的，与技术团队如何分工？技术团队具体支持方式如何？ | 总部+现场人员支持
26年人员团队名单，如何报？报几人？ | 待邝总名单文件确认
确定每周一下午 1:30 召开山东项目周会。 会议纪要需完善代办事项，参会人员名单需列全。 会议纪要需以 PDF 形式发送邮件，并抄送给李总、胡总、郎总
团队配置： 项目经理：王元。 产品经理：共4人。 何兆莹、庄晓彬：负责总部支撑（大市场）。 王琦、刘斌（年后入职 2 月 26 日）：驻场山东（分别负责大市场和对内平台）。 开发团队：共 10 个编制（不含上海），目前后端 3 人（吴亦龙、蔡俊伟、张一），前端 3 人（苏冠华、罗德远、吴楠）。 测试与设计：设计 1 人（林苗苗），测试 2 人（李雍、苏运振）。 安全/运维：黄义桐负责基础架构和运维。
编制全年项目预算，人员成本按整年成本排满预算。
了解国产化适配的事项信息