## 日周报样例
山东省创新发展研究院科技成果转化智能应用系统建设项目日报【1月30日】
行业 |  | 项目经理 |  | 客户经理 | 苑景莹 | 合同约定完工 | 合同暂未签订
商机编号 |  | 合同总价 | 合同暂未签订 | 项目状态 | 待启动 | 合同约定验收 | 合同暂未签订
一、建设内容&总体进展【建设内容：智库服务垂类模型1项（包括AI政策研究、AI产业研究、AI项目审核三大核心功能模块）、成果转化垂类模型1项（包括AI智能知需、AI双向匹配、AI科技成果评价三大核心功能模块）】
序号 | 分项工作 | 具体内容 | 具体进展 | 完成进度 | 完成时限 | 责任人 | 状态
1 | 项目启动 | 团队组建、项日启动会，输出团队人员名单，并签署保密协议 | 正在组建团队，撰写交付方案汇报材料 | 75% | 2026-02-02 | 邵强 | 正常
2 | 资源申请 | 申请算力资源和政务云资源 | 暂未开始 | 0% | 2026-05-31 | 邵强 | 正常
3 | 需求调研 | 需求调研材料准备，开展项目需求调研，输出调研方案、调研需求清单、调研需求确认单等 | 暂未开始 | 0% | 2026-03-20 | 邵强 | 正常
4 | 软件设计 | 根据调研结果进行功能设计，输出《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、《详细设计说明书》 | 暂未开始 | 0% | 2026-05-15 | 邵强 | 正常
5 | 科技成果转化创新生态服务系统 | 科技成果转化技术标准公共服务 1) 科技成果标准化数据中心 2) 技术标准流程转化与监督 3) 技术标准服务 4) 标准宣传推广 5) 知识碎片化建设与知识图谱支持 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | 科技成果转化创新积分管理 1、创新积分申领与发放管理 2、 创新积分使用 3、交易管理 4 积分管理与维护 5 全流程数据管理 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | 科技成果转化创新活动管理系统 1 创新活动管理 2 "揭榜挂帅"项目管理 3 "揭榜挂帅"专区 4 活动反馈管理 5 创新活动专区 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | 科技孵化基地创新服务系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | 科技智能服务工具系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | 科技成果转化智能交互系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | 科技成果转化服务平台国产化适配 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | 科技成果技术转移强化管理系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | 科技成果转化创新生态服务系统手机端 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
| 科技成果转化评价系统 | (1) 基础通用支撑功能管理系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | (1) 地市创新能力评价系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | (1) 农业高新区绩效评价系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强 | 正常
|  | (1) 孵化器评价系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强
|  | (1) 科研机构评价系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-07-31 | 邵强
|  | (1) 新型研发机构评价系统 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
7 | 项目初验 | 初验资料准备、资料评审、验收申请、开展项目初验验收会等 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-30 | 邵强 | 正常
8 | 联调测试 | 进行系统全流程测试，包含功能测试、性能测试、压力测试等，输出测试报告等 | 暂未开始 | 0% | 2026-11-20 | 邵强 | 正常
9 | 培训上线 | 根据客户侧培训要求，完成系统培训 | 暂未开始 | 0% | 2026-11-30 | 邵强 | 正常
10 | 试运行 | 开展试运行工作，输出《试运行报告》《软件功能验证报告》等 | 暂未开始 | 0% | 2026-11-30 | 邵强 | 正常
11 | 项目验收 | 验收资料准备、资料评审、验收申请、项目验收会等 | 暂未开始 | 0% | 2026-11-30 | 邵强 | 正常
12 | 项目交维 | 项目线上线下交维 | 暂未开始 | 0% | 2025-12-15 | 邵强 | 正常
二、风险问题
序号 | 分项工作 | 风险描述 | 应对措施 | 风险类型 | 处理时限 | 责任人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
三、今日工作
序号 | 分项工作 | 工作内容 |  |  |  | 责任人
1 | 项目启动 | 1、到客户侧将汇报ppt进行汇报，客户侧张世龙主任提出修改意见，后续根据张主任意见进行优化； 2、下周一开展第一次项目周例会，列出下周计划、做好调研准备； 3、调研一下高质量数据集的建设标准，按照标准严格要求后续数据集建设。 |  |  |  | 邵强
四、明日计划
序号 | 分项工作 | 工作内容 |  |  |  | 责任人
1 | 项目启动 | 1、根据张主任意见对下周汇报的ppt进行优化； 2、下周一开展第一次项目周例会，完成下周计划规划，做好调研准备； 3、完成高质量数据集建设标准的调研。 |  |  |  | 邵强
五、商务进展
未完成：立项、前向合同、甄选、后向合同

## Sheet1
¦ 一级目录 ¦ 二级目录 ¦ 三级目录 ¦ 四级目录 ¦ 五级目录（示例） ¦ ¦
¦ ------------------------ ¦ ------------------ ¦ -------------------- ¦ ------------- ¦ ---------------------------------------------- ¦ -------------------------------- ¦
¦ **1. 科技成果转化创新生态服务系统** ¦ 1.1 科技成果转化技术标准公共服务 ¦ 1.1.1 科技成果标准化数据中心 ¦ ① 标准数据管理 ¦ a. 标准数据表<br>b. 新增/编辑/删除<br>c. 状态管理<br>d. 导入/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ② 国际标准数据管理 ¦ a. 国际标准数据表<br>b. 标准对照生成<br>c. 修改标准建议 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ③ 检验检测机构管理 ¦ a. 机构信息表<br>b. 新增/编辑/删除<br>c. 导入/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ④ 分析师管理 ¦ a. 分析师信息表<br>b. 新增/编辑/删除<br>c. 导入/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ⑤ 专标委管理 ¦ a. 专标委信息表<br>b. 新增/编辑/删除<br>c. 导入/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ⑥ 标准指标管理 ¦ a. 指标信息表<br>b. 新增/编辑/删除<br>c. 导入/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ⑦ 结构化标准管理 ¦ a. 结构化标准信息表<br>b. 新增/编辑/删除<br>c. 导入/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1.1.2 技术标准流程转化与监督 ¦ ① 技术标准转化流程信息化 ¦ a. 流程设定<br>b. 流程信息表<br>c. 可视化展示<br>d. 状态跟踪 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ② 智能化服务 ¦ a. 智能推荐<br>b. 自动提醒 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ③ 监督与考核 ¦ a. 监督记录表<br>b. 考核信息表<br>c. 导入/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1.1.3 技术标准服务 ¦ ① 咨询服务管理 ¦ a. 应用指导信息表<br>b. 定制服务信息表<br>c. 指导建议管理 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ② 咨询服务 ¦ a. 标准解读<br>b. 应用指导<br>c. 定制化服务 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.4 标准宣传推广 ¦ ① 标准动态管理 ¦ a. 标准动态信息表<br>b. 发布审核<br>c. 导出统计 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ② 标准宣传 ¦ a. 宣传信息表<br>b. 导入/导出<br>c. 发布管理 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ③ 标准动态专区 ¦ a. 查询查看<br>b. 分享收藏 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1.1.5 知识碎片化建设与知识图谱支持 ¦ ① 标准碎片化建设 ¦ a. 数据梳理<br>b. 数据存储 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ② 内部组织逻辑分析 ¦ a. 自动化识别<br>b. 定向抽取<br>c. 标准对标分析 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ③ 多源异构数据处理 ¦ a. 数据清洗<br>b. 数据转化<br>c. 数据集成 ¦ ¦
¦ **2. 科技成果转化创新积分管理** ¦ 2.1 创新积分申领与发放管理 ¦ 2.1.1 创新积分管理 ¦ ① 创新积分表 ¦ a. 创建/查询<br>b. 编辑/删除<br>c. 发布/发放 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.1.2 申领申请 ¦ ① 积分申领信息表 ¦ a. 提交申请<br>b. 查询修改<br>c. 审核/禁用 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.1.3 授信管理 ¦ ① 用户授信 ¦ a. 创建授信信息<br>b. 智能分析<br>c. 自动/人工授予 ¦ ¦
¦ ¦ 2.2 创新积分使用 ¦ 2.2.1 创新积分使用 ¦ ① 用户创新积分使用表 ¦ a. 积分记录<br>b. 记录查询 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.2.2 兑现申请 ¦ ① 积分兑现申请表 ¦ a. 提交申请<br>b. 审核转化<br>c. 查询查看 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.2.3 材料受理与审核 ¦ ① 受理审核 ¦ a. 材料受理<br>b. 信息审核 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.2.4 创新积分兑付 ¦ ① 兑付记录 ¦ a. 兑现操作<br>b. 过程记录 ¦ ¦
¦ ¦ 2.3 交易管理 ¦ 2.3.1 创新积分订单管理 ¦ ① 积分订单表 ¦ a. 查询修改<br>b. 状态管理 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.3.2 创新积分使用管理 ¦ ① 积分监控表 ¦ a. 使用监控<br>b. 过程记录 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.3.3 交易状态管理 ¦ ① 交易状态表 ¦ a. 状态记录<br>b. 查询查看 ¦ ¦
¦ ¦ 2.4 积分管理与维护 ¦ 2.4.1 积分日志记录 ¦ ① 记录审计 ¦ a. 自动记录<br>b. 周期审计 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.4.2 积分权限管理 ¦ ① 权限划分 ¦ a. 操作权限<br>b. 用户管理 ¦ ¦
¦ ¦ 2.5 全流程数据管理 ¦ 2.5.1 外部数据对接 ¦ ① 业务数据对接 ¦ a. 线上线下对接 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.5.2 实时监管 ¦ ① 全过程数据 ¦ a. 数据预警<br>b. 实时监管 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2.5.3 创新积分奖励 ¦ ① 奖励发放 ¦ a. 数据统计<br>b. 自动发放 ¦ ¦
¦ **3. 科技成果转化创新活动管理系统** ¦ 3.1 创新活动管理 ¦ 3.1.1 专题管理 ¦ ① 专题活动信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/删除<br>c. 关联活动<br>d. 报名名单管理 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.1.2 活动类型配置 ¦ ① 活动类型信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/删除 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.1.3 创新活动管理 ¦ ① 活动信息表 ¦ a. 新增/审核<br>b. 发布/修改<br>c. 删除查看 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.1.4 活动报名管理 ¦ ① 报名信息表 ¦ a. 报名设置<br>b. 审核导出<br>c. 消息通知 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.1.5 活动签到管理 ¦ ① 签到信息表 ¦ a. 签到设置<br>b. 导出删除 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.1.6 活动渠道管理 ¦ ① 渠道信息表 ¦ a. 新增/修改<br>b. 生成二维码<br>c. 名单导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.1.7 活动直播管理 ¦ ① 直播信息表 ¦ a. 创建/编辑<br>b. 推流参数<br>c. 直播连麦<br>d. 数据分析 ¦ ¦
¦ ¦ 3.2 "揭榜挂帅"项目管理 ¦ 3.2.1 需求征集管理 ¦ ① 需求信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/审核<br>c. 导入导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.2.2 揭榜名单管理 ¦ ① 揭榜名单信息表 ¦ a. 确认揭榜方<br>b. 导出删除 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.2.3 项目进度管理 ¦ ① 项目进度信息表 ¦ a. 阶段目标设置<br>b. 进度更新<br>c. 内容管理 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.2.4 合同管理 ¦ ① 合同模板管理 ¦ a. 模板增删改<br>b. 合同签署 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.2.5 项目资金管理 ¦ ① 资金信息表 ¦ a. 拨款管理<br>b. 导出记录 ¦ ¦
¦ ¦ 3.3 "揭榜挂帅"专区 ¦ 3.3.1 揭榜挂帅项目列表 ¦ ① 项目查询查看 ¦ a. 立即揭榜<br>b. 我要发榜<br>c. 收藏分享 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.3.2 我的发榜 ¦ ① 发榜需求管理 ¦ a. 查询查看<br>b. 撤回编辑<br>c. 删除 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.3.3 我的揭榜 ¦ ① 揭榜表单管理 ¦ a. 查询查看<br>b. 取消删除 ¦ ¦
¦ ¦ 3.4 活动反馈管理 ¦ 3.4.1 活动反馈管理 ¦ ① 反馈信息表 ¦ a. 查看处理<br>b. 删除查询 ¦ ¦
¦ ¦ 3.5 创新活动专区 ¦ 3.5.1 专题活动 ¦ ① 活动报名管理 ¦ a. 暂存报名<br>b. 取消删除 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3.5.2 活动信息 ¦ ① 活动参与 ¦ a. 报名预约<br>b. 签到分享<br>c. 收藏反馈 ¦ ¦
¦ **4. 科技孵化基地创新服务系统** ¦ 4.1 孵化基地管理 ¦ 4.1.1 孵化基地管理 ¦ ① 基地信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/删除<br>c. 导入导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.1.2 办公场地管理 ¦ ① 场地信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/删除 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.1.3 孵化企业管理 ¦ ① 企业信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 下架删除<br>c. 导入导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.1.4 审核管理 ¦ ① 入驻审核表 ¦ a. 审核流程<br>b. 筛选机制 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.1.5 研发资源管理 ¦ ① 资源信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 预约审核<br>c. 导出记录 ¦ ¦
¦ ¦ 4.2 科创服务-创新孵化加速 ¦ 4.2.1 孵化空间 ¦ ① 空间查询申请 ¦ a. 查看查询<br>b. 申请入驻 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.2.2 办公场地 ¦ ① 场地查询申请 ¦ a. 查看查询<br>b. 申请入驻 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.2.3 创业导师管理 ¦ ① 导师信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 指导名单<br>c. 指导记录 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.2.4 融资管理 ¦ ① 融资信息表 ¦ a. 发布/审核<br>b. 对接管理 ¦ ¦
¦ ¦ 4.3 科创服务-技术研发支持 ¦ 4.3.1 技术难题管理 ¦ ① 难题信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 研讨会管理<br>c. 签到管理 ¦ ¦
¦ ¦ 4.4 产学研合作 ¦ 4.4.1 合作伙伴管理 ¦ ① 合作伙伴表 ¦ a. 新增/审核<br>b. 发布/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.4.2 合作项目管理 ¦ ① 科研项目表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.4.3 人才培育建设 ¦ ① 培育方案表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.4.4 资讯管理 ¦ ① 资讯信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/导出 ¦ ¦
¦ ¦ 4.5 产业服务 ¦ 4.5.1 产业链管理 ¦ ① 产业链信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.5.2 产业链协同 ¦ ① 协同信息表 ¦ a. 申请对接<br>b. 导出数据 ¦ ¦
¦ ¦ 4.6 企业服务 ¦ 4.6.1 项目招投标 ¦ ① 招投标信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/投标 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.6.2 企业孵化 ¦ ① 孵化申请 ¦ a. 智能分析<br>b. 辅导服务 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.6.3 高企培育 ¦ ① 培育信息表 ¦ a. 企业分析<br>b. 材料提交 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.6.4 专精特新培育 ¦ ① 培育信息表 ¦ a. 诊断分析<br>b. 服务跟踪 ¦ ¦
¦ ¦ 4.7 赋能服务 ¦ 4.7.1 人才管理 ¦ ① 人才信息表 ¦ a. 认证审核<br>b. 岗位管理 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4.7.2 申报项目服务 ¦ ① 项目推荐 ¦ a. 申报指导 ¦ ¦
¦ **5. 科技智能服务工具系统** ¦ 5.1 企业工具 ¦ 5.1.1 企业创新体检 ¦ ① 体检报告管理 ¦ a. 智能分析<br>b. 报告生成<br>c. 下载分享 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.1.2 高企分析 ¦ ① 分析报告管理 ¦ a. 智能分析<br>b. 报告生成<br>c. 下载分享 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.1.3 企业发展行情分析 ¦ ① 行情分析报告 ¦ a. 信息提交<br>b. 智能分析 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.1.4 企业对比 ¦ ① 对比分析报告 ¦ a. 企业选择<br>b. 对比分析 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.1.5 转移能力分析 ¦ ① 转化能力报告 ¦ a. 信息提交<br>b. 智能分析 ¦ ¦
¦ ¦ 5.2 成果工具 ¦ 5.2.1 成果成熟度分析 ¦ ① 成熟度报告 ¦ a. 信息提交<br>b. 智能分析 ¦ ¦
¦ ¦ 5.3 专利工具 ¦ 5.3.1 专利查重 ¦ ① 查重结果表 ¦ a. 数据填写<br>b. 查重统计 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.3.2 专利分析 ¦ ① 分析报告表 ¦ a. 数据填写<br>b. 智能分析 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.3.3 专利监控 ¦ ① 实时监控 ¦ a. 提醒通知<br>b. 监控报表 ¦ ¦
¦ ¦ 5.4 项目工具 ¦ 5.4.1 科技查新 ¦ ① 查新报告表 ¦ a. 数据填写<br>b. 报告生成 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.4.2 项目风险分析 ¦ ① 风险分析报告 ¦ a. 风险识别<br>b. 风险等级 ¦ ¦
¦ ¦ 5.5 需求工具 ¦ 5.5.1 需求智能匹配 ¦ ① 智能匹配 ¦ a. 数据填写<br>b. 成果分析 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.5.2 科技简报 ¦ ① 简报生成 ¦ a. 信息输入<br>b. 智能分析 ¦ ¦
¦ ¦ 5.6 数据集成工具 ¦ 5.6.1 成果数据集成 ¦ ① 集成部署 ¦ a. 申请审核<br>b. 智能集成 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.6.2 需求数据集成 ¦ ① 集成部署 ¦ a. 申请审核<br>b. 智能集成 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5.6.3 人才数据集成 ¦ ① 集成部署 ¦ a. 申请审核<br>b. 智能集成 ¦ ¦
¦ **6. 科技成果转化智能交互系统** ¦ 6.1 AI数字人功能 ¦ 6.1.1 科创大模型问答 ¦ ① 知识库表 ¦ a. 文字回复<br>b. 语音回复 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6.1.2 数字人形象管理 ¦ ① 2D/3D形象表 ¦ a. 新增/修改<br>b. SDK生成<br>c. 使用统计 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6.1.3 数字人多模态交互 ¦ ① 多模态交互 ¦ a. 语音对话<br>b. 平台介绍<br>c. 语音输入 ¦ ¦
¦ ¦ 6.2 科技成果转化调查问卷 ¦ 6.2.1 问卷管理 ¦ ① 问卷信息表 ¦ a. 新增/编辑<br>b. 发布/统计<br>c. 结果导出 ¦ ¦
¦ ¦ 6.3 数据可视化交互监控 ¦ 6.3.1 科技成果业态运营成效 ¦ ① 数据统计展示 ¦ a. 成果/需求统计<br>b. 金融/人才统计<br>c. 专利/交易统计 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6.3.2 总体情况大屏 ¦ ① 分析图表 ¦ a. 成果转化漏斗<br>b. 产业分布饼图 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6.3.3 市级分市场一张图 ¦ ① 地图统计 ¦ a. 成果/需求分布<br>b. 仪器/人才分布 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6.3.4 技术合同专题 ¦ ① 合同统计 ¦ a. 趋势变化<br>b. 知识产权统计 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6.3.5 平台数据应用分析 ¦ ① 用户画像 ¦ a. 行为分析<br>b. 实时监控 ¦ ¦
¦ **7. 科技成果转化服务平台国产化适配** ¦ 7.1 技术合同认定管理 ¦ 7.1.1 技术合同登记 ¦ ① 合同信息表 ¦ a. 提交/查看<br>b. 导出/统计 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7.1.2 技术合同认定 ¦ ① 审核信息表 ¦ a. 认定审核 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7.1.3 认定审核证明 ¦ ① 证明信息表 ¦ a. 查看/导出<br>b. 纸质扫描 ¦ ¦
¦ ¦ 7.2 科技成果转化 ¦ 7.2.1 资源数据管理 ¦ ① 数据治理 ¦ a. 分类/检索<br>b. 加密/导出 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7.2.2 国产化标准分析 ¦ ① 标准认证 ¦ a. 标准分析<br>b. 权威认证 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7.2.3 资源匹配转化 ¦ ① 匹配算法 ¦ a. 交易撮合<br>b. 转化支持 ¦ ¦
¦ ¦ 7.3 平台适配调整 ¦ 7.3.1 环境搭建配置 ¦ ① 统一运行环境 ¦ a. 自动化配置 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7.3.2 数据迁移适配 ¦ ① 迁移工具 ¦ a. SQL适配 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7.3.3 适配分析测试 ¦ ① 适配分析 ¦ a. 适配测试 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7.3.4 中间件协议转换 ¦ ① 中间件 ¦ a. 协议转换 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7.3.5 适配服务 ¦ ① 用户培训 ¦ a. 技术咨询 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7.3.6 信息安全保护 ¦ ① 安全防护 ¦ a. 合规管理 ¦ ¦
¦ **8. 科技成果技术转移强化管理系统** ¦ 8.1 成果"尽职免责"转化管理 ¦ 8.1.1 转化申请 ¦ ① 申请信息表 ¦ a. 用户注册<br>b. 认证审核<br>c. 数据同步 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.1.2 "尽责免责"审核 ¦ ① 审核信息表 ¦ a. 多级审核<br>b. 记录删除 ¦ ¦
¦ ¦ 8.2 "尽职免责"转化合同管理 ¦ 8.2.1 合同提交 ¦ ① 意向用户表 ¦ a. 确定对象<br>b. 合同提交 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.2.2 合同签署 ¦ ① 登记数据表 ¦ a. 合同签署<br>b. 登记审核 ¦ ¦
¦ ¦ 8.3 "尽职免责"收益分配管理 ¦ 8.3.1 收益分配登记 ¦ ① 分配信息表 ¦ a. 在线登记<br>b. 登记审核 ¦ ¦
¦ ¦ 8.4 成果"先用后转"申请 ¦ 8.4.1 申请先用后转 ¦ ① 成果信息表 ¦ a. 发布/审核<br>b. 上架下架 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.4.2 需求对接 ¦ ① 需求信息表 ¦ a. 发布审核<br>b. 智能匹配 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.4.3 申请登记 ¦ ① 申请信息表 ¦ a. 申请/登记<br>b. 登记审核 ¦ ¦
¦ ¦ 8.5 成果"先用后转"试用 ¦ 8.5.1 试用过程记录 ¦ ① 进度信息表 ¦ a. 问题记录<br>b. 优化建议 ¦ ¦
¦ ¦ 8.6 转化交易管理 ¦ 8.6.1 转化意向 ¦ ① 意向统计 ¦ a. 双方意向 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.6.2 转化流程 ¦ ① 合同信息表 ¦ a. 合同创建<br>b. 费用支付<br>c. 产权转移 ¦ ¦
¦ ¦ 8.7 技术成果交易会 ¦ 8.7.1 交易会创建 ¦ ① 交易会信息表 ¦ a. 提交发布<br>b. 导出统计 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.7.2 交易会审核 ¦ ① 审核信息表 ¦ a. 资格审核 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.7.3 交易会报名 ¦ ① 报名信息表 ¦ a. 报名查看<br>b. 导出统计 ¦ ¦
¦ ¦ 8.8 技术经理人培训 ¦ 8.8.1 培训管理 ¦ ① 培训信息表 ¦ a. 新增/发布<br>b. 学员情况 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.8.2 试题管理 ¦ ① 题库信息表 ¦ a. 新增/导入<br>b. 编辑删除 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.8.3 试卷管理 ¦ ① 试卷信息表 ¦ a. 新增/组卷<br>b. 考试情况 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.8.4 证书管理 ¦ ① 证书信息表 ¦ a. 新增/颁发<br>b. 颁发名单 ¦ ¦
¦ ¦ 8.9 技术转移服务体系 ¦ 8.9.1 经理人注册登录 ¦ ① 注册审核 ¦ a. 信息管理 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.9.2 经理人工作台 ¦ ① 基本信息 ¦ a. 机构绑定<br>b. 发布成果需求 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.9.3 机构认定 ¦ ① 认证信息 ¦ a. 提交/修改 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.9.4 机构管理 ¦ ① 机构信息表 ¦ a. 审核/关停<br>b. 导出数据 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.9.5 成果交易 ¦ ① 交易信息表 ¦ a. 发起洽谈<br>b. 合同签署<br>c. 信用档案 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8.9.6 代理管理 ¦ ① 代理发布 ¦ a. 代理对接<br>b. 取消代理 ¦ ¦
¦ **9. 科技成果转化创新生态服务系统手机端** ¦ 9.1 技术标准公共服务 ¦ 9.1.1 技术标准转化 ¦ ① 技术提交 ¦ a. 可视化展示 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.1.2 检验检测分析 ¦ ① 机构查看 ¦ a. 分析师筛选 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.1.3 标准宣传推广 ¦ ① 动态查询 ¦ a. 宣传分享<br>b. 收藏列表 ¦ ¦
¦ ¦ 9.2 创新积分系统 ¦ 9.2.1 资源信息 ¦ ① 资源查询 ¦ a. 提交/收藏<br>b. 分析报告 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.2.2 资源交易 ¦ ① 订单管理 ¦ a. 买卖/租赁<br>b. 资源共享 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.2.3 申领申请 ¦ ① 积分申领 ¦ a. 申请管理 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.2.4 兑现申请 ¦ ① 兑现管理 ¦ a. 兑付记录 ¦ ¦
¦ ¦ 9.3 创新活动管理 ¦ 9.3.1 活动信息 ¦ ① 活动参与 ¦ a. 报名签到<br>b. 分享收藏 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.3.2 揭榜挂帅 ¦ ① 项目列表 ¦ a. 揭榜/发榜 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.3.3 我的发榜/揭榜 ¦ ① 表单管理 ¦ a. 编辑删除 ¦ ¦
¦ ¦ 9.4 科技创新资源应用 ¦ 9.4.1 资源信息 ¦ ① 资源查询 ¦ a. 评估报告 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.4.2 资源交易 ¦ ① 交易记录 ¦ a. 买卖/租赁 ¦ ¦
¦ ¦ 9.5 科技孵化基地服务 ¦ 9.5.1 孵化空间 ¦ ① 查看申请 ¦ a. 入驻申请 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.5.2 创业导师 ¦ ① 查询申请 ¦ a. 指导记录 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.5.3 产学研专区 ¦ ① 合作伙伴 ¦ a. 科研项目 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.5.4 产业链协同 ¦ ① 申请对接 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 9.6 科技智能服务工具 ¦ 9.6.1 企业工具 ¦ ① 创新体检 ¦ a. 高企分析 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.6.2 专利工具 ¦ ① 查重分析 ¦ a. 监控工具 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.6.3 智能匹配 ¦ ① 成果/需求匹配 ¦ a. 资源推送 ¦ ¦
¦ ¦ 9.7 智能交互 ¦ 9.7.1 科创大模型 ¦ ① 问答交互 ¦ a. 语音回复 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9.7.2 技术转移管理 ¦ ① 经理人对接 ¦ a. 合同认定<br>b. 先用后转 ¦ ¦
¦ **10. 科技成果转化评价系统** ¦ 10.1 基础通用支撑功能 ¦ 10.1.1 评价数据对接 ¦ ① 数据采集 ¦ a. 接口对接<br>b. 文件共享<br>c. 网络爬虫 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ② 数据填报 ¦ a. 模板管理<br>b. 任务管理<br>c. 直报审核 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.1.2 评价对象管理 ¦ ① 对象分类 ¦ a. 六类评价系统 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.1.3 评价指标配置 ¦ ① 指标体系 ¦ a. 权重分配<br>b. 公式解释<br>c. 指标审核 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.1.4 专家评审报告 ¦ ① 评审匹配 ¦ a. 生成报告<br>b. 分类导出 ¦ ¦
¦ ¦ 10.2 地市创新能力评价 ¦ 10.2.1 评价数据对接 ¦ ① 数据预处理 ¦ a. 清洗融合 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.2.2 评价指标配置 ¦ ① 一级指标 ¦ a. 创新投入/产出<br>b. 企业创新<br>c. 创新环境/驱动 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ② 二级指标 ¦ a. 53个监测指标 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.2.3 评价模型 ¦ ① 指数法模型 ¦ a. 指标标准化<br>b. 加权综合 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.2.4 评价报告 ¦ ① 自动生成 ¦ a. 查询导出<br>b. 图表生成<br>c. 专家评审 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.2.5 评价一张图 ¦ ① 可视化展示 ¦ a. 全省/各市情况<br>b. 三大经济圈 ¦ ¦
¦ ¦ 10.3 农业高新区绩效评价 ¦ 10.3.1 模型管理 ¦ ① 模型评价 ¦ a. 参数配置 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.3.2 监控预警 ¦ ① 实时监控 ¦ a. 阈值设定<br>b. 异常检测 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.3.3 评价报告 ¦ ① 模板管理 ¦ a. 报告生成 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.3.4 绩效可视化 ¦ ① 数据展示 ¦ a. 指标/模型<br>b. 预警/专家 ¦ ¦
¦ ¦ 10.4 孵化器评价 ¦ 10.4.1 绩效模型 ¦ ① 参数配置 ¦ a. 绩效评价 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.4.2 评价报告 ¦ ① 模板/报告管理 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.4.3 评价一张图 ¦ ① 可视化展示 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 10.5 科研机构评价 ¦ 10.5.1 评价模型 ¦ ① 模型管理 ¦ a. 指标参数 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.5.2 评价报告 ¦ ① 报告管理 ¦ a. 各维度指标 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.5.3 评价一张图 ¦ ① 可视化展示 ¦ a. 数量分布<br>b. 领域/区域水平 ¦ ¦
¦ ¦ 10.6 新型研发机构评价 ¦ 10.6.1 评价模型 ¦ ① 分类评价 ¦ a. 科研/技术/服务 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.6.2 评价报告 ¦ ① 报告管理 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10.6.3 评价一张图 ¦ ① 可视化展示 ¦ a. 数量/水平分布 ¦ ¦