## 日周报样例
山东省创新发展研究院科技成果转化智能应用系统建设项目日报【1月30日】
行业 |  | 项目经理 |  | 客户经理 | 苑景莹 | 合同约定完工 | 合同暂未签订
商机编号 |  | 合同总价 | 合同暂未签订 | 项目状态 | 待启动 | 合同约定验收 | 合同暂未签订
一、建设内容&总体进展【建设内容：智库服务垂类模型1项（包括AI政策研究、AI产业研究、AI项目审核三大核心功能模块）、成果转化垂类模型1项（包括AI智能知需、AI双向匹配、AI科技成果评价三大核心功能模块）】
序号 | 分项工作 | 具体内容 | 具体进展 | 完成进度 | 完成时限 | 责任人 | 状态
1 | 项目启动 | 团队组建、项日启动会，输出团队人员名单，并签署保密协议 | 正在组建团队，撰写交付方案汇报材料 | 75% | 2026-02-01 | 邵强 | 正常
2 | 资源申请 | 申请算力资源和政务云资源 | 暂未开始 | 0% | 2026-03-30 | 邵强 | 正常
3 | 需求调研 | 需求调研材料准备，开展项目需求调研，输出调研方案、调研需求清单、调研需求确认单等 | 暂未开始 | 0% | 2026-03-30 | 邵强 | 正常
4 | 软件设计 | 根据调研结果进行功能设计，输出《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、《详细设计说明书》 | 暂未开始 | 0% | 2026-03-30 | 邵强 | 正常
5 | 智库服务垂类模型 建设内容 | AI 政策检索 1、支持对所有相关 政策索引标签智能构建 2、多模态智能检索能力 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 政策问答 1、政策问题知识库建设 2、用户意图理解能力(基于大模型) 3、精准问答与无结果拓展能力 4、多轮对话引导流程能力 5、问答回复排序与优先级推荐能力 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 政策推荐 1、企业智能画像与多维数据融合能力 2、政策智能推荐与报告生成能力 3、企业奖补申领全周期分析能力 4、企业奖补对标分析能力 5、政策热度与行业奖补趋势分析能力 6、同行企业奖补信 息追踪与公示解析能力 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 政策解析 AI 政策智能解析与结构化报告生成能力 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 政策汇编 政策智能汇编与报告生成能力 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 政策对比分析 1、政策对比推荐与热点区域分析能力 2、地区政策汇总与深度对比分析能力 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 政策模拟制定 1、政策辅助制定能力 2、模型精准度及入参 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 产业问数 1、构建自主产业知识库能力 2、构建多类型数据精准问询能力 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 产业分析 构建支持多产业专家角色分析能力 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 产业报告 构建具备产业分 析报告框架自规划能力 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 审核 1、合同自动审核 2、合同自动审核 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | AI 形式审查 1、形式审查 2、形式审查 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | 建设垂类模型应用配套与部署应用 1、智库服务垂类模型智能体工作流 2、智库服务业务反思模型 3、智库服务垂类模型微调(按业务需求生成可用于业务生产的微调的权重文件) 4、智库服务垂类大模型工程化开发 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
6 | 成果转化垂类模型 建设内容 | 企业技术需求一键预测 1、技术需求预测 2、技术需求洞察 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | 1、技术预测报告 2、深度预测报告 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | 1、技术需求拆解 2、技术匹配团队 3、成果匹配企业 4、智能推荐排序 5、技术问答理解 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | 1、专家团队能力画像 2、技术成果评估 3、技术成果价值评估 4、模型精准度及入参 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
|  | 1、智能体工作流 2、业务反思模型 3、模型微调(按业务需求生成可用于业务生产的微调的权重文件) 4、大模型工程化开发 5、基础模型研发 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-20 | 邵强 | 正常
7 | 项目初验 | 初验资料准备、资料评审、验收申请、开展项目初验验收会等 | 暂未开始 | 0% | 2026-10-30 | 邵强 | 正常
8 | 联调测试 | 进行系统全流程测试，包含功能测试、性能测试、压力测试等，输出测试报告等 | 暂未开始 | 0% | 2026-11-20 | 邵强 | 正常
9 | 培训上线 | 根据客户侧培训要求，完成系统培训 | 暂未开始 | 0% | 2026-11-30 | 邵强 | 正常
10 | 试运行 | 开展试运行工作，输出《试运行报告》《软件功能验证报告》等 | 暂未开始 | 0% | 2026-11-30 | 邵强 | 正常
11 | 项目验收 | 验收资料准备、资料评审、验收申请、项目验收会等 | 暂未开始 | 0% | 2026-11-30 | 邵强 | 正常
12 | 项目交维 | 项目线上线下交维 | 暂未开始 | 0% | 2025-12-15 | 邵强 | 正常
二、风险问题
序号 | 分项工作 | 风险描述 | 应对措施 | 风险类型 | 处理时限 | 责任人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
三、今日工作
序号 | 分项工作 | 工作内容 |  |  |  | 责任人
1 | 项目启动 | 1、到客户侧将汇报ppt进行汇报，客户侧张世龙主任提出修改意见，后续根据张主任意见进行优化； 2、下周一开展第一次项目周例会，列出下周计划、做好调研准备； 3、调研一下高质量数据集的建设标准，按照标准严格要求后续数据集建设。 |  |  |  | 邵强
四、明日计划
序号 | 分项工作 | 工作内容 |  |  |  | 责任人
1 | 项目启动 | 1、根据张主任意见对下周汇报的ppt进行优化； 2、下周一开展第一次项目周例会，完成下周计划规划，做好调研准备； 3、完成高质量数据集建设标准的调研。 |  |  |  | 邵强
五、商务进展
未完成：立项、前向合同、甄选、后向合同