## Sheet1
2026年项目实施计划排期（待完善）
序号 | 项目名称 | 阶段 | 责任人 | 成果物（标志） | 交付时间 | 备注
统计平台
项目管理全过程
产业监测模块
图谱查询（价值链、创新链）
业务中台
数据中台
工作提醒系统（周报）
| 科技成果转化创新生态系统 | 未开始 |  | 原型&系统上线 | 2026-05-01
科技成果转化评价系统
| 科技成果转化平台-参访预约 | 已上线交付 |  | 原型&需求确认书&功能上线 | 2026-01-01
| 科技成果转化平台-推送系统 | 需要申请服务号或小程序 |  | 系统上线 |  | 高斌&徐成浩
| 与数据平台融合或集成方案 | 已出框架原型 |  | 原型&需求确认书&功能上线 | 2026-03-01 | 指山东博博查，邝总要求
| 技术经理人 | 已出全业务流程图 |  | 原型&需求确认书&功能上线 | 2026-04-01
| 直播活动 | 使用腾讯推流已上线 |  | 原型&功能上线 | 2025-10-01
| 先用后转 | 已出初步方案 |  | 原型&需求确认书&功能上线 | 2026-05-01
| 创新积分 | 未开始 |  | 原型&功能上线 | 2026-06-01
科技创新平台成果转化专栏
| 平台信息脱敏 | 已完成上线 |  | 功能上线 | 2026-02-01 | 徐成浩
历史遗留，全量产品功能梳理