## Sheet1
信息化建设项目运营管理交付团队双周计划
系统名称 | 建设目标 | 2025年12月已达成目标 | 2月目标成效 | 阶段性目标（第一阶段1.1‑1.14） | 阶段性目标（第二阶段1.15‑1.28） | 阶段性目标（第三阶段1.29‑2.11） | 阶段性目标（第四阶段2.12‑2.28）
科技成果转化线上平台 | 1、汇聚创新要素：多方式汇聚科技人才、技术需求、科技成果、科研仪器、科技政策等全要素创新资源。 2、构建服务生态：引入各类科技服务机构，为科技成果转化提供全流程、一站式服务，打造全链条的科技成果转化生态体系。 3、促进精准对接：实现高校院所科技成果与企业技术需求的精准匹配，加速成果转化。 | 1、完成系统建设并进行了初步的统筹运营。上线了57,000项科技成果，征集了6,100余项技术需求，汇聚了31,000台科研仪器，入库了7,000名技术转移人才，入驻了15,000余家企业，收集并发布了48,000条科技政策。 2、引进多种科技中介服务机构，为科技成果转化提供全流程、一站式服务。目前已入驻120家科技金融机构及600家科技中介服务机构，累计服务科技小企业29247家、增信评估企业3427家、融资需求企业4315家，企业拟融资1061.43亿元； 3、通过大数据和人工智能手段，实现高校院所科技成果与企业技术需求的精准匹配，对接了800家科研平台，专利转化了520项，2025年，大市场挂牌技术成果达1,231项，成交1,010项，成交金额为12.19亿元，同比增长4%。 | 1. 以数据为驱动，推动规模增长。科创大数据系统已完成全面接入并正式投入运营。此系统的上线，赋予了平台深度的数据洞察和用户分析能力，成为吸引并留存用户的关键基础设施，切实带动了平台用户规模的显著增长以及活跃度的持续提升。 2. 凭借精准链接，达成高效转化。智能推送系统已完成开发并实现稳定运行。该系统成功搭建了高校、科研院所与企业之间的双向智能对接渠道，借助算法模型达成了科技成果与技术需求的主动、精准匹配以及高效衔接，大幅提高了转化撮合的效率和成功率。 3. 通过流程再造，实现体验升级。展厅参访系统的全面上线，象征着平台线下接待服务实现全面数字化转型。该系统达成了从预约、审核、排期至反馈的“全流程线上化、智能化管理”，不仅极大地提升了运营效率和管理精细化程度，还为访客提供了便捷、流畅且专业的数字化参访全新体验。 | 核心目标：完成平台大数据系统嵌入、推送功能开发、引流强化工具的开发。确保线上运营、增量用户的策略规划，保持工作连续性。 1. 推送系统与预约系统：完成推送系统与预约系统开发，完成首批60项科技成果的定向推送。 2. 展厅预约参访系统：完成需求调研与确认、原型设计。 | 核心目标：推送系统优化，展厅参访投入开发。全面进行平台运营，用户引流常态化，资源汇聚规模化，通过活动、成果推送等各种方式促进供需资源融通。 1. 推送系统测试优化：根据首批推送信息的反馈，优化推送系统Bug，流程，推送系统功能完善。 2. 展厅预约参访系统：完成产品设计，并进入开发阶段。 3. 技术经纪人全流程管理系统:完成需求调研与方案。 4. 大数据系统：完成科创大数据系统部署方案与审批上线。 | 核心目标：节前平稳期完成各板块的功能优化，完成展厅参访系统的开发、测试与验证。全面进行平台运营，用户引流常态化，资源汇聚规模化，通过活动、推送系统、预约系统等各种方式促进供需资源融通。 1. 根据用户反馈的问题，完善平台各板块功能。 2. 完成展厅参访系统开发：根据产品设计严格制定开发计划，完成系统开发与测试。 3. 技术经纪人全流程管理系统需求确认与原型设计。 | 核心目标：展厅参访系统上线，经纪人全流程管理系统投入开发。平稳度过春节假期，全面进行平台运营，用户引流常态化，资源汇聚规模化，通过活动、推送系统、预约系统等各种方式促进供需资源融通。 1. 展厅参访系统上线。 2.技术经纪人全流程管理系统：完成产品设计并进入开发阶段。
科技统计数据服务系统 | 1、构建数据体系：梳理整合科技活动主体、资源、条件等数据，构建与山东省科技创新和经济发展相匹配的科技统计数据体系。 2、实现汇聚共享：建设统一的数据资源平台，实现科技统计数据的“一站式采集、汇聚、共享与应用”，支撑数据开放与决策。 3、建立评价机制：建立第三方评价机制和区域创新能力监测评价体系，定期开展各市创新能力监测评价。 4、打造统计高地：通过对数据的挖掘分析，凝练高水平统计分析报告，增强科技统计支撑能力，打造科技创新统计高地。 | 1、完成体系梳理与系统建设，构建了与山东省科技创新和经济发展相匹配的科技统计数据体系，完成《山东创新发展研究院数据资源管理办法》。 2、实现科技统计数据的“一站式采集、汇聚、共享与应用”，支撑数据开放与决策。 3、建立了区域创新能力监测评价体系，强化对数据的挖掘分析，凝练高水平统计分析报告，辅助完成了《2024年度区域科技创新能力评价报告》和《2024年度县域科技创新能力评价报告》。 | 1.年鉴数据治理 完成2018–2025年《中国科技统计年鉴》《山东科技统计年鉴》共8个年度数据的录入、核验与整体质量评估。 2.大屏内容确认 完成7个数据大屏（含6个分析类大屏及《创新平台一张图》）的指标逻辑、数据准确性核验与综合评估。 3.多源数据更新 完成期刊、专利、标准等9类外部科技数据的接入更新与准确性确认。 4.内容资料维护 全面补充并确认【产业动态】各期资料；完成2025年“调研报告”“创新评价”内容的提供与审核确认。 5.功能优化落地 制定并推进《地市/县域区域创新指数评价报告功能优化方案》；完成“科技统计主要指标小册子”的需求定义、应用评估。 6.平台使用活跃度 平台周均访问量稳定达100次以上，四阶段累计访问量不少于1000次。 | 1.修复当前平台存在的功能缺陷，提交更新日志。 2.完成2018年-2022年《中国科技统计年鉴》《山东科技统计年鉴》数据在平台的录入工作，开展2023-2024的数据录入。 3.针对统计服务平台首页【科技资讯】版块，设计开发相关页面及功能，将其替换为【科技政策】版块。 4.完成统计服务平台轮播图的设计、制作、更新上线。 5.协调开发厂商将《创新平台一张图》集成至统计服务平台【数据展示】模块，达成集成方案。 6.针对统计中心提出的“数据查询小册子”开展需求调研”。 | 1.更新统计服务平台首页【数据服务】版块中“软科学报告”、“调研报告”“创新评价”的2025年资料。 2.根据统计中心关于2018-2022年年鉴数据的反馈意见，进行针对性优化。 3.完成2023年-2024年《中国科技统计年鉴》《山东科技统计年鉴》数据在平台的录入。 4.根据统计中心提供的产业动态资料，进行内容更新。 5.对统计服务平台【数据直报】模块主页进行重新设计优化。 6.根据方案将《创新平台一张图》集成至统计服务平台【数据展示】模块。 7.针对区域中心反馈的{期刊、专利、标准、商标、裁判文书、软著登记、地理标识、集成电路、植物新品种}数据接入方案，落实数据准确性存在的问题，进行优化调整。 8.输出“科技统计主要指标小册子”的《业务需求描述文件》。 9.根据统计中心反馈意见，对统计服务平台【数据展示】模块2个大屏（《山东科技创新统计数据一张图》、《山东科技创新区域统计一张图》）指标内容进行针对性优化。 10.三月份交付“科技统计一本书”优化结果，已输出的《地市/县域区域创新指数评价报告信息化解决方案》太复杂，需简化。 | 1.根据统计中心反馈意见，对统计服务平台【数据展示】模块2个大屏（《科技创新要素一张图》、《山东科技创新发展态势分析》）指标内容进行针对性优化。 2.将2024年“数据资源平台”访问入口迁移集成至统计服务平台。 3. 针对统计中心提出的“数据查询小册子”确认的需求进行原型设计（出具原型图）、开发及测试。 4.结合用户使用需求，调研数据分析及数据统计类工具，结合科技统计平台数据，形成支撑统计分析工作的调研成果。 5.针对区域中心反馈的{期刊、专利、标准、商标、裁判文书、软著登记、地理标识、集成电路、植物新品种}数据接入方案，落实23年（含）以后得数据对接工作。 | 1.将2023年《地市/县域区域创新指数评价报告》功能迁移至内网，并合并至统计服务平台【专题应用】模块。 2.针对统计中心就《地市/县域区域创新指数评价报告信息化解决方案》文件给出的反馈意见，确认并开展落实（涉及方案调整、开发排期）。 3.根据统计中心反馈意见对《创新平台一张图大屏》内容进行针对性优化。 4.根据统计中心反馈意见，对统计服务平台【数据展示】模块2个大屏（《科技创新力影响要素分析》、《区域科技创新监测预警分析》）指标内容进行针对性优化。
科技项目全过程管理系统 | 1、实现全生命周期管理：构建从项目立项、中期评估、结题验收到后评估的全链条线上管理，实现项目申报、管理、评审、验收等流程的规范化、科学化与高效化。 2、建立健全评价工具：建立科学合理的科技成果分类与多元评价体系，开发信息化评价工具，解决评价主观、价值单一等问题。 | 1、完成系统建设，构建了从项目立项、中期评估、结题验收到后评估的全链条线上管理，实现项目申报、管理、评审、验收等流程的规范化、科学化与高效化。 2、建立科学合理的科技成果分类与多元评价体系，开发完成信息化评价工具，解决评价主观、价值单一等问题。 3、实现了2023年、2024年智库项目的过程管理。 | 一、智库项目数据治理 1.完成 2023–2026年 全周期智库项目内容的完整性与准确性核验； 2.完成 2025年 智库项目【项目指南】更新、用户清单梳理、评审专家配置及中期评估； 3.完成 2026年 智库项目立项阶段数据录入与系统管理，实现“全部上平台”。 二、专家与用户信息管理 1.核验并维护平台【专家库】【资源库】【资料库】中专家信息的完整性与准确性； 2.校验【用户管理】【角色管理】【角色成员】等权限配置信息，确保与实际一致。 三、信通院项目资料建设 1.梳理信通院公共研发服务能力提升项目业务流程； 2.完成 2023–2025年 三年度项目资料（含立项、中期、结题、后评估）的提供与准确性核验。 四、系统优化与需求反馈 1.结合日常使用场景，提出智库项目管理系统功能优化与业务流程改进建议； 2.及时登记平台支撑能力短板、新增需求及使用反馈，推动迭代完善。 五、平台使用活跃度保障 1.实现周均访问量不低于 100次； 2.四阶段累计总访问量不少于 1000次。 | 1.修复当前平台已知的功能缺陷，提交更新日志。 2.清除平台内的失效数据(阶段性工作)； 3.开始投入研发力量整合新开发的“项目全过程平台”与电信交付的“项目全过程平台”，采用“新老版本系统”切换模式（电信交付平台作为老系统，自2026年起用户使用新开发平台）；同步制定并提交确保电信交付平台项目数据同步更新的方案措施（含主要页面的效果原型方案）。（阶段性工作） 4.同步按照战略中心的要求，完成2025年项目在平台数据录入（补录）。 5.同步根据战略中心反馈，登记并开始维护专家库的数据。 6.同步根据战略中心反馈对平台已存在的项目数据内容进行优化调整。 | 1.持续推进并完成专家库数据维护。 2.持续根据战略中心反馈，对平台已存在的项目数据内容进行优化调整。 3.结合战略中心对新开发“全过程平台”业务流程的反馈，开展优化工作。 4.录入信通院中心提供的项目材料，覆盖立项、中期、结题、后评估四个阶段。 5.持续完善新开发“项目全过程平台”与电信交付“项目全过程平台”的整合工作；启动新开发“项目全过程平台”向政务云环境的迁移。 | 1.持续推进新开发“项目全过程平台”与电信交付“项目全过程平台”的整合工作。 2.完成信通院中心提供的项目材料的录入工作。 3.针对战略中心等客户对全过程平台的反馈，登记并整理《需求业务描述文件》，形成对应《技术解决方案》，联合综合部及业务部门确认。 | 1.针对战略中心等客户对全过程平台的反馈，依据《技术解决方案》落实相关原型设计及研发工作。 2.完成新开发“项目全过程平台”与电信交付“项目全过程平台”的整合，及该平台向政务云环境的迁移工作。 3.整体对上平台项目内容的合格性、完整性开展初步校验。
产业监测分析系统 | 1、监测产业动态：对重点产业（生物育种、低空经济、生物医药、盐碱地综合利用、新材料、现代海洋、工业母机、新能源）的企业、创新资源等进行监测分析。 2、规划科技设施：对全省科技设施进行分类管理与产出分析，支撑设施整体规划与资源优化配置。 3、支撑精准招商：提供招商地图、企业画像、优企挖掘等功能，智能筛选潜在优质企业，实现从线索跟踪到落地的数字化科技招商管理。 | 1、完成系统建设对8个重点产业的经济、企业、创新资源等进行实时监测分析，动态跟踪重点企业＞50000家。 2、对全省科技设施进行分类管理与产出分析，支撑设施整体规划与资源优化配置。 3、通过系统提供招商地图、企业画像、优企挖掘等功能，智能筛选潜在优质企业，实现从线索跟踪到落地的数字化科技招商管理，产出各类报告/简报≥100份。 | 一、平台核心模块内容核验 1.完成【首页】展示内容合规性核验； 2.抽查核验不少于 20家科技企业（覆盖3个以上地市），评估其基本信息、创新发展、知识产权、政策奖补等内容的完整性与准确性，并反馈优化建议； 3.抽查核验山东省 不少于20份科技政策（覆盖3个以上地市），评估政策查询逻辑、详情展示及内容完整性； 4.抽查核验不少于 20家科技园区 和 20家科创基地（均覆盖3个以上地市），评估其查询方式、类型分类及展示内容合理性； 5.抽查核验不少于 20名专家人才（覆盖3个以上地市）、3类产业目录、5组平行区域对比，评估各模块数据准确性、逻辑合理性及业务适用性。 二、智能化产出内容评估 1.核验【科技企业】模块自动生成的“评价报告”和“招商报告”，评估内容是否符合业务预期，提出关键关注点及优化建议。 三、优化方案协同推进 1.针对【科技企业】【科技政策】【科技园区】【科创基地】【专家人才】【产业目录】【平行区域对比】等7个模块，完成优化需求沟通、方案确认及迭代方向共识。 四、平台使用活跃度保障 1.实现周均访问量不低于 100次； 2.四阶段累计总访问量不少于 1000次。 | 1.优化当前平台已知缺陷，提交更新日志。 2.进行系统数据的基础治理，清理无效数据（阶段性工作）。 3.针对产业中心提出的【科技企业】优化意见，提出针对性优化方案。 4.梳理现有8个重点产业的数据接入源，规范数据来源，并形成《产业监测数据源的运维手册》 | 1.针对反馈的【科技企业】优化意见，与产业中心沟通确认优化方案及措施。 2.针对反馈的【科技政策】优化意见，与产业中心沟通确认优化方案及措施。 3.启动对产业中心确认后的【科技企业】、【科技政策】模块进一步优化迭代工作，推进原型效果、研发计划排期等。 4.针对反馈的【科技园区】优化意见，与产业中心沟通确认优化方案及措施。 5.针对反馈的【科创基地】优化意见，与产业中心沟通确认优化方案及措施。 | 1.启动对产业中心确认后的【科技园区】、【科创基地】模块下一步优化迭代工作，推进原型效果、研发计划排期等。 2.持续推进前期阶段在【科技企业】、【科技政策】、【科技园区】、【科创基地】的实质性优化工作，并反馈阶段性优化成果。 3.与产业中心探讨沟通，收集整理前期阶段的优化反馈建议，以及本阶段对【专家人才】、【产业目录】、【平行区域对比】模块的优化建议，并制定相关优化方案。 | 1.启动对产业中心确认后的【专家人才】、【产业目录】、【平行区域对比】模块下一步优化迭代工作，推进原型效果、研发计划排期等。 2.持续推进前期阶段在【科技企业】、【科技政策】、【科技园区】、【科创基地】【专家人才】、【产业目录】、【平行区域对比】的实质性优化工作，并反馈阶段性优化成果。
图谱服务系统 | 1、构建产业图谱：主要建设产业链图谱和产业地图，实现产业情况的可视化呈现与监测分析。 2、实现知识关联：通过数据源对接和语义分析技术，融合多源异构数据，支持产业、人才、企业、创新、招商等多维度知识图谱的构建与共享。 3、图谱覆盖8条产业链领域，分别为：生物育种、低空经济、生物医药、盐碱地综合利用、新材料、现代海洋、工业母机、新能源。 | 1、完成系统建设，主要建设产业链图谱和产业地图，图谱覆盖8条产业链领域，实现产业情况的监测分析及可视化呈现。 2、通过数据源对接和语义分析技术，完成8条产业链的展示。 | 一、产业图谱内容核验与优化 1.完成 生物育种、低空经济、生物医药、盐碱地综合利用、新材料、现代海洋、工业母机、新能源 等8个重点产业数据的准确性核验，评估其查询逻辑与展示方式，并提出优化建议； 2.针对上述产业的【产业分析】功能输出内容进行业务符合性评估，反馈并提出不少于1项/产业的优化分析维度； 3.核验【产业图谱】首页及【精选图谱】展示逻辑，明确置顶规则与精选标准。 二、企业与人才图谱质量核查 1.抽查核验不少于 60家企业图谱（累计覆盖各阶段），评估数据准确性、查询效率及展示合理性； 2.抽查核验不少于 60名人才图谱（累计覆盖各阶段），评估信息完整性、内容准确性及使用体验； 3.对【企业图谱】【人才图谱】阶段性优化效果开展确认并反馈。 三、需求与方案协同确认 1.联合综合部对【产业图谱】优化方案进行审核确认； 2.核验并确认图谱系统“科技链—创新链”功能迭代的《业务需求描述文件》及原型图。 四、平台应用成效评估 1.对【产业图谱】【企业图谱】【人才图谱】整体开展准确性、完整性与应用实效综合评估，形成书面反馈意见。 五、平台使用活跃度保障 1.实现周均访问量不低于 100次； 2.四阶段累计总访问量不少于 1000次。 | 1.优化当前平台已知缺陷，提交更新日志。 2.进行图谱服务系统数据的基础治理，清理无效数据（阶段性工作）。 3.围绕“科技创新与产业创新深度融合为核心”的指示，启动图谱服务系统在“科技链、创新链”的功能迭代，在产业图谱重点融合创新技术、关键技术，出具《业务需求描述文件》及相关原型图。 4.梳理现有数据来源，规范数据来源，并形成《图谱数据的运维手册》 | 1.针对战略中心提出的【产业图谱】反馈意见，提出优化方案。 2.针对战略中心提出的【企业图谱】反馈意见，提出优化方案。 3.针对战略中心提出的【人才图谱】反馈意见，提出优化方案。 4.经业务部门确认后，启动对【产业图谱】、【企业图谱】、【人才图谱】的优化工作。 5.持续推进图谱服务系统在“科技链、创新链”的功能迭代的下一步工作，包括需求沟通调整，完成对需求的确版。 | 1.对【产业图谱】、【企业图谱】、【人才图谱】的阶段性优化效果进行确认及反馈。 2.持续推进图谱服务系统在“科技链、创新链”的功能迭代的下一步工作，出具相关研发工作量及交付计划等，并启动研发工作。 | 1.持续推进对【产业图谱】、【企业图谱】、【人才图谱】的优化工作，并反馈阶段性优化成果。 2.持续推进图谱服务系统在“科技链、创新链”的功能迭代的研发工作。
研究辅助系统 | 1、提供智能工具：为科技智库研究人员提供智能调研、辅助写作、专家协同等研究辅助工具。 2、提升研究效率：通过整合多维数据和智能算法，提高产业智能化研究水平与决策咨询效率。 | 1、完成系统建设，集成了调查问卷、文字识别、语音识别、在线笔记、辅助写作、政策汇编分析6项科研工具。 2、提升研究效率：通过整合多维数据和智能算法，提高产业智能化研究水平与决策咨询效率，年度辅助科研人员产出论文、专利、报告等人均≥10项次。 | 一、平台基础体验优化 1.核验平台【首页】布局及快捷工具合理性，提出优化调整意见。 二、研究辅助工具应用与反馈 1.使用【调查问卷】工具创建不少于 2份问卷； 2.使用【文字识别】工具处理不少于 5个项目； 3.使用【语音识别】工具创建不少于 2个项目； 4.使用【在线笔记】工具撰写不少于 5份笔记； 5.使用【辅助协作】工具生成不少于 5份协作内容； 6.应用【政策汇总分析】工具核验不少于3个产业的政策数据，同步评估【政策解读】功能； 7.所有工具均结合科研或研究工作场景，反馈功能符合性及深度优化建议。 三、优化成效闭环管理 1.对各项工具及功能的阶段性优化效果开展确认，形成书面反馈； 2.汇总前期使用体验，对平台整体工具链开展综合评估并提出方向性优化要求。 四、平台使用活跃度保障 1.实现周均访问量不低于 100次； 2.四阶段累计总访问量不少于 1000次。 | 1.优化当前平台已知缺陷，提交更新日志。 2.完成对系统数据的基础治理，清理无效数据（阶段性工作）。 3.针对战略中心本阶段提出的优化反馈意见，提出优化方案。 | 1.与战略中心深度探讨，针对上一阶段提出的优化反馈意见，提出优化方案，安排并落实优化工作。 2.针对战略中心本阶段提出的优化反馈意见，提出优化方案。 | 1.与战略中心深度探讨，针对上一阶段提出的优化反馈意见，提出优化方案，安排并落实优化工作。 2.针对战略中心本阶段提出的优化反馈意见，提出优化方案。 | 1.与战略中心深度探讨，针对上一阶段提出的优化反馈意见，提出优化方案，安排并落实优化工作。 2.针对战略中心本阶段提出的优化反馈意见，提出优化方案。 3.结合战略中心提出的对研究辅助类工具、数据的方向性要求，调研并给出反馈和预期解决措施。