## Sheet1
信息化系统使用双周计划-部室分工
系统名称 | 建设目标 | 2025年12月已达成目标 | 2026年2月成效目标 | 牵头处室 | 阶段性目标（第一阶段1.1‑1.14） | 阶段性目标（第二阶段1.15‑1.28） | 阶段性目标（第三阶段1.29‑2.11） | 阶段性目标（第四阶段2.12‑2.28）
科技成果转化线上平台 | 1、汇聚创新要素：多方式汇聚科技人才、技术需求、科技成果、科研仪器、科技政策等全要素创新资源。 2、构建服务生态：引入各类科技服务机构，为科技成果转化提供全流程、一站式服务，打造全链条的科技成果转化生态体系。 3、促进精准对接：实现高校院所科技成果与企业技术需求的精准匹配，加速成果转化。 | 1、完成系统建设并进行了初步的统筹运营。上线了57,000项科技成果，征集了6,100余项技术需求，汇聚了31,000台科研仪器，入库了7,000名技术转移人才，入驻了15,000余家企业，收集并发布了48,000条科技政策。 2、引进多种科技中介服务机构，为科技成果转化提供全流程、一站式服务。目前已入驻120家科技金融机构及600家科技中介服务机构，累计服务科技小企业29247家、增信评估企业3427家、融资需求企业4315家，企业拟融资1061.43亿元； 3、通过大数据和人工智能手段，实现高校院所科技成果与企业技术需求的精准匹配，对接了800家科研平台，专利转化了520项，2025年，大市场挂牌技术成果达1,231项，成交1,010项，成交金额为12.19亿元，同比增长4%。 | 1. 以数据为驱动，推动规模增长。科创大数据系统已完成全面接入并正式投入运营。此系统的上线，赋予了平台深度的数据洞察和用户分析能力，成为吸引并留存用户的关键基础设施，切实带动了平台用户规模的显著增长以及活跃度的持续提升。 2. 凭借精准链接，达成高效转化。智能推送系统已完成开发并实现稳定运行。该系统成功搭建了高校、科研院所与企业之间的双向智能对接渠道，借助算法模型达成了科技成果与技术需求的主动、精准匹配以及高效衔接，大幅提高了转化撮合的效率和成功率。 3. 通过流程再造，实现体验升级。展厅参访系统的全面上线，象征着平台线下接待服务实现全面数字化转型。该系统达成了从预约、审核、排期至反馈的“全流程线上化、智能化管理”，不仅极大地提升了运营效率和管理精细化程度，还为访客提供了便捷、流畅且专业的数字化参访全新体验。 | 区域中心 | 【区域中心】 1. 运用大数据手段引流高效院所、企业机构用户，新增注册量不低于50家； 2. 成果推送：通过线上平台专题形式推送100项以上科技成果至高新区、地市分市场； 3. 成果与需求挖掘：征集企业与高校院所100项成果和50项需求，保障数据治理后入库技术需求40项以上，科技成果数据90项以上，确保数据高质量要求。 4. 梳理50项以上高质量技术成果开展产业认定工作，为举办成果推介活动提供支撑。 5. 举办1场以上线上成果对接会。 6. 与产权集团开展大市场平台与产权交易平台对接会议，明确大市场平台与产权交易平台的数据打通后续工作事宜。 | 【区域中心】 1. 运用大数据手段引流高效院所、企业机构用户，新增注册量不低于100家。 2. 成果推送：通过线上平台专题形式推送50项以上科技成果至高新区、地市分市场；收集第一阶段成果推送的反馈情况，为相应企业的需求配置资源。 3. 成果与需求挖掘：征集企业与高校院所80项以上科技成果和40项以上技术需求，保障治理入库技术需求30项以上。科技成果数据60项以上，确保数据高质量要求。 4. 梳理50项以上高质量技术成果开展产业认定工作，为举办成果推介活动提供支撑。 5. 举办1场以上线上成果对接会。 | 【区域中心】 1. 运用大数据手段引流高效院所、企业机构用户，新增注册量不低于50家。 2. 成果推送：通过线上平台专题形式推送50项以上科技成果至高新区、地市分市场；收集第二阶段成果推送的反馈情况，为相应企业的需求配置资源。 3. 成果与需求挖掘：征集企业与高校院所60项以上科技成果和30项以上技术需求，保障治理入库技术需求20项以上。科技成果数据50项以上。 4. 梳理50项以上高质量技术成果开展产业认定工作，为举办成果推介活动提供支撑。 5. 线下活动线上化：完成报名预约、转发、直播流程测试，支持1场线上活动，线上流量500人以上。 | 【区域中心】 1. 运用大数据手段引流高效院所、企业机构用户，截止本阶段结束总体新增注册量不低于200家。 2. 成果推送：通过线上平台专题形式推送50项以上科技成果至高新区、分市场；收集前三阶段成果推送的反馈情况，为相应企业的需求配置资源，争取完成3项成果和需求的精准对接及服务，形成服务案例。 3. 成果与需求挖掘：征集企业与高校院所40项以上科技成果和20项以上技术需求，预计治理入库技术需求30项以上，科技成果数据10项以上。 4. 梳理20项以上高质量技术成果开展产业认定工作为举办成果推介活动提供支撑。
科技统计数据服务系统 | 1、构建数据体系：梳理整合科技活动主体、资源、条件等数据，构建与山东省科技创新和经济发展相匹配的科技统计数据体系。 2、实现汇聚共享：建设统一的数据资源平台，实现科技统计数据的“一站式采集、汇聚、共享与应用”，支撑数据开放与决策。 3、建立评价机制：建立第三方评价机制和区域创新能力监测评价体系，定期开展各市创新能力监测评价。 4、打造统计高地：通过对数据的挖掘分析，凝练高水平统计分析报告，增强科技统计支撑能力，打造科技创新统计高地。 | 1、完成体系梳理与系统建设，构建了与山东省科技创新和经济发展相匹配的科技统计数据体系，完成《山东创新发展研究院数据资源管理办法》。 2、实现科技统计数据的“一站式采集、汇聚、共享与应用”，支撑数据开放与决策。 3、建立了区域创新能力监测评价体系，强化对数据的挖掘分析，凝练高水平统计分析报告，辅助完成了《2024年度区域科技创新能力评价报告》和《2024年度县域科技创新能力评价报告》。 | 1.年鉴数据治理 完成2018–2025年《中国科技统计年鉴》《山东科技统计年鉴》共8个年度数据的录入、核验与整体质量评估。 2.大屏内容确认 完成7个数据大屏（含6个分析类大屏及《创新平台一张图》）的指标逻辑、数据准确性核验与综合评估。 3.多源数据更新 完成期刊、专利、标准等9类外部科技数据的接入更新与准确性确认。 4.内容资料维护 全面补充并确认【产业动态】各期资料；完成2025年“调研报告”“创新评价”内容的提供与审核确认。 5.功能优化落地 制定并推进《地市/县域区域创新指数评价报告功能优化方案》；完成“科技统计主要指标小册子”的需求定义、应用评估。 6.平台使用活跃度 平台周均访问量稳定达100次以上，四阶段累计访问量不少于1000次。 | 统计中心 | 【统计中心】 1.核验统计服务平台【数据查询】模块已上线的2018-2022年《中国科技统计年鉴》、《山东科技统计年鉴》数据准确性并确认，反馈查询及展示方式是否符合预期。 2.针对年鉴数据录入的优先级给出建议，指导驻场交付团队分阶段开展录入维护工作。 3.为统计服务平台首页【数据服务】版块中“调研报告”、“创新评价”提供2025年资料。 4.核验统计服务平台【数据展示】模块2个大屏（《山东科技创新统计数据一张图》、《山东科技创新区域统计一张图》）指标内容是否满足使用要求；明确并反馈该2张大屏展示指标（内容）的数据来源及统计逻辑。 5.就“科技统计主要指标小册子”的需求进行沟通。 6.结合日常工作使用统计服务平台，确保用户周访问量不低于100次。 【产业中心】 统计服务平台首页【产业动态】版块已登记2023年1-6期、2024年1-5期、2025年1-2期产业动态资料，需确认并补充其他需登记的各期产业动态资料。 【区域中心】 协助联系数据源单位，更新统计服务平台【数据查询】模块已接入的{期刊、专利、标准、商标、裁判文书、软著登记、地理标识、集成电路、植物新品种}数据。 | 【统计中心】 1.核验统计服务平台【数据展示】模块2个大屏（《科技创新要素一张图》、《山东科技创新发展态势分析》）指标内容是否满足使用要求，明确并反馈该2张大屏展示指标（内容）的数据来源及统计逻辑。 2.核验统计服务平台【数据查询】模块上线的2023-2024年《中国科技统计年鉴》《山东科技统计年鉴》数据准确性并确认。 3.就“科技统计主要指标小册子”的需求进行确认。 4.结合日常工作使用统计服务平台，确保用户周访问量不低于100次。 【产业中心】 对统计服务平台首页【产业动态】版块上线内容进行最终确认。 | 【统计中心】 1.核验统计服务平台【数据展示】模块2个大屏（《科技创新力影响要素分析》、《区域科技创新监测预警分析》）指标内容是否满足使用要求，明确并反馈该2张大屏展示指标（内容）的数据来源及统计逻辑。 2.针对统计服务平台【专题应用/区域创新】模块优化事项，牵头制定的《地市/县域区域创新指数评价报告功能优化方案》。 3.对统计服务平台首页【数据服务】版块中“调研报告”“创新评价”所提供2025年数据内容进行确认。 4.核验“科技统计主要指标小册子”开发效果。 5.结合日常工作使用统计服务平台，确保用户周访问量不低于100次。 【区域中心】 对调整后的【数据查询】模块{期刊、专利、标准、商标、裁判文书、软著登记、地理标识、集成电路、植物新品种}数据准确性确认。 | 【统计中心】 1.核验《创新平台一张图大屏》数据准确性并确认。 2.对统计服务平台【数据查询】模块2018-2025年《中国科技统计年鉴》、《山东科技统计年鉴》数据整体检查评估。 3.对优化后的【数据展示】模块中6个大屏内容再次进行整体评估。 4.评估反馈“科技统计主要指标小册子”的效果。 5.总体阶段的用户访问量不低于1000次。
科技项目全过程管理系统 | 1、实现全生命周期管理：构建从项目立项、中期评估、结题验收到后评估的全链条线上管理，实现项目申报、管理、评审、验收等流程的规范化、科学化与高效化。 2、建立健全评价工具：建立科学合理的科技成果分类与多元评价体系，开发信息化评价工具，解决评价主观、价值单一等问题。 | 1、完成系统建设，构建了从项目立项、中期评估、结题验收到后评估的全链条线上管理，实现项目申报、管理、评审、验收等流程的规范化、科学化与高效化。 2、建立科学合理的科技成果分类与多元评价体系，开发完成信息化评价工具，解决评价主观、价值单一等问题。 3、实现了2023年、2024年智库项目的过程管理。 | 一、智库项目数据治理 1.完成 2023–2026年 全周期智库项目内容的完整性与准确性核验； 2.完成 2025年 智库项目【项目指南】更新、用户清单梳理、评审专家配置及中期评估； 3.完成 2026年 智库项目立项阶段数据录入与系统管理，实现“全部上平台”。 二、专家与用户信息管理 1.核验并维护平台【专家库】【资源库】【资料库】中专家信息的完整性与准确性； 2.校验【用户管理】【角色管理】【角色成员】等权限配置信息，确保与实际一致。 三、信通院项目资料建设 1.梳理信通院公共研发服务能力提升项目业务流程； 2.完成 2023–2025年 三年度项目资料（含立项、中期、结题、后评估）的提供与准确性核验。 四、系统优化与需求反馈 1.结合日常使用场景，提出智库项目管理系统功能优化与业务流程改进建议； 2.及时登记平台支撑能力短板、新增需求及使用反馈，推动迭代完善。 五、平台使用活跃度保障 1.实现周均访问量不低于 100次； 2.四阶段累计总访问量不少于 1000次。 | 战略中心 | 【战略中心】 1.核验平台已存在2023年、2024年智库项目内容的有效性、完整性。 2.完成系统中2025年智库项目【项目指南】内容更新、用户名单梳理、评审专家设置、中期评估等工作。 3.核验平台【资源库/资料库/专家库】现有专家信息的完整性、准确性。 4.校验系统中的【用户管理/角色管理/角色成员】相关成员信息。 【信通院中心】 梳理信通院公共研发服务能力提升项目业务流程，提供2023年年项目立项申报、中期评估、结题验收、后评估的相关资料。 | 【战略中心】 1.2026年智库项目申报统一在系统进行管理，落实智库项目全部上平台要求。 2.结合日常项目管理真实场景，及时登记并反馈当前全过程平台的支撑能力、新增需求及使用反馈。 3.核验所维护的专家库的数据，核验智库增量项目内容的完整性和有效性。 4.结合日常工作需求加强使用，确保用户访问量不低于100次。 【信通院中心】 1.梳理信通院公共研发服务能力提升项目业务流程，提供2024年项目立项申报、中期评估、结题验收、后评估的相关资料。 2.对2023年提交的项目内容及数据的准确性、完整性进行核验。 | 【战略中心】 1.2023年-2025年管理的智库项目的内容完整性进行检查和核验 。 2.针对2023年-2025年智库项目管理提出系统功能优化提升需求，进一步优化业务流程。 3.结合日常工作需求，确保用户周访问量不低于100次。 【信通院中心】 1.梳理信通院公共研发服务能力提升项目业务流程，提供2025年项目立项申报、中期评估、结题验收、后评估的相关资料。 2.对2024年提交的项目内容及数据的准确性、完整性进行核验。 | 【战略中心】 1.完成对所有管理的智库项目的检查和核验，确保准确性。 2.做好2026年智库项目立项阶段的数据录入和管理。 3.总体阶段的用户总访问量不低于1000次。 【信通院中心】 对2023年-2025年的信通院公共研发服务能力提升项目的内容完整性进行检查和核验。
产业监测分析系统 | 1、监测产业动态：对重点产业（生物育种、低空经济、生物医药、盐碱地综合利用、新材料、现代海洋、工业母机、新能源）的企业、创新资源等进行监测分析。 2、规划科技设施：对全省科技设施进行分类管理与产出分析，支撑设施整体规划与资源优化配置。 3、支撑精准招商：提供招商地图、企业画像、优企挖掘等功能，智能筛选潜在优质企业，实现从线索跟踪到落地的数字化科技招商管理。 | 1、完成系统建设对8个重点产业的经济、企业、创新资源等进行实时监测分析，动态跟踪重点企业＞50000家。 2、对全省科技设施进行分类管理与产出分析，支撑设施整体规划与资源优化配置。 3、通过系统提供招商地图、企业画像、优企挖掘等功能，智能筛选潜在优质企业，实现从线索跟踪到落地的数字化科技招商管理，产出各类报告/简报≥100份。 | 一、平台核心模块内容核验 1.完成【首页】展示内容合规性核验； 2.抽查核验不少于 20家科技企业（覆盖3个以上地市），评估其基本信息、创新发展、知识产权、政策奖补等内容的完整性与准确性，并反馈优化建议； 3.抽查核验山东省 不少于20份科技政策（覆盖3个以上地市），评估政策查询逻辑、详情展示及内容完整性； 4.抽查核验不少于 20家科技园区 和 20家科创基地（均覆盖3个以上地市），评估其查询方式、类型分类及展示内容合理性； 5.抽查核验不少于 20名专家人才（覆盖3个以上地市）、3类产业目录、5组平行区域对比，评估各模块数据准确性、逻辑合理性及业务适用性。 二、智能化产出内容评估 1.核验【科技企业】模块自动生成的“评价报告”和“招商报告”，评估内容是否符合业务预期，提出关键关注点及优化建议。 三、优化方案协同推进 1.针对【科技企业】【科技政策】【科技园区】【科创基地】【专家人才】【产业目录】【平行区域对比】等7个模块，完成优化需求沟通、方案确认及迭代方向共识。 四、平台使用活跃度保障 1.实现周均访问量不低于 100次； 2.四阶段累计总访问量不少于 1000次。 | 产业中心 | 【产业中心】 1.核验系统【首页】展示内容是否符合预期。 2.核验评估系统【科技企业】模块的查询方式、展示内容是否符合预期，可提出针对性优化要求或逻辑（抽查核验不少于20家科技企业，反馈其数据的准确性、合理性） 3.评估【科技企业】模块下【企业列表/企业详情】中{基本信息、创新发展、知识产权、政策奖补}等信息块的内容，评估内容完整性、符合预期性，可提出优化要求。 4.核验【科技企业】模块下【企业列表/企业详情/企业评价】自动生成的“评价报告”内容，评估评价内容是否符合业务预期，可提出优化要求、业务上的关键关注点等信息。 5.核验【科技企业】模块下【企业列表/企业详情/下载招商报告】的报告内容，评估是否符合预期，可提出优化要求。 6.核验评估系统【科技政策】模块的查询方式、政策详情及内容的完整性是否符合预期，可提出针对性内容优化要求或逻辑（抽查核验山东省不少于3各地市，总量不低于20份科技政策，反馈其完整性、准确性）。 7.结合日常工作使用该平台，确保用户周访问量不低于100次。 | 【产业中心】 1.核验系统【科技园区】模块的查询方式、展示内容是否符合预期，可提出针对性优化要求或逻辑（通过组合查询抽查核验不少于20家园区，覆盖3个以上地市，反馈其数据的准确性、合理性）。 2.核验系统【科创基地】模块的查询方式、基地类型、展示内容是否符合预期，可提出针对性优化要求或逻辑（通过组合查询抽查核验不少于20家基地，覆盖3个以上地市，反馈其数据的准确性、合理性）。 3.开展【科技企业】【科技政策】模块下一步优化方案的沟通、探讨与确认工作。 4。结合日常工作全程使用该平台，确保用户访问量不低于100次。 | 【产业中心】 1.对前期阶段【科技企业】【科技政策】【科技园区】【科创基地】的阶段性优化效果进行确认及反馈。 2.开展【专家人才】模块查询方式、展示内容的应用及核验工作，评估是否符合预期，可提出针对性优化要求或逻辑（抽查核验不少于20名专家，覆盖3个以上地市，反馈其数据的准确性、合理性）。 3.开展【产业目录】模块查询方式、显示方式、展示内容的应用及核验工作，评估是否符合预期，可提出针对性优化要求或逻辑（通过组合查询抽查核验不少于3份产业，反馈其数据的准确性、合理性）。 4.开展【平行区域对比】模块使用方式、对比内容的应用及核验工作，评估是否符合预期，可提出针对性优化要求或逻辑（通过组合查询抽查核验不少于5次对比，反馈其数据的准确性、合理性）。 5.开展【专家人才】【产业目录】【平行区域对比】模块下一步优化方案的沟通、探讨与确认工作。 6.结合日常工作全程使用该平台，确保用户访问量不低于100次。 | 【产业中心】 1.对前期阶段的阶段性优化效果进行评估反馈，覆盖范围包括但不限于【科技企业】【科技政策】【科技园区】【科创基地】【专家人才】【产业目录】【平行区域对比】。 2.总体阶段的用户总访问量不低于1000次。
图谱服务系统 | 1、构建产业图谱：主要建设产业链图谱和产业地图，实现产业情况的可视化呈现与监测分析。 2、实现知识关联：通过数据源对接和语义分析技术，融合多源异构数据，支持产业、人才、企业、创新、招商等多维度知识图谱的构建与共享。 3、图谱覆盖8条产业链领域，分别为：生物育种、低空经济、生物医药、盐碱地综合利用、新材料、现代海洋、工业母机、新能源。 | 1、完成系统建设，主要建设产业链图谱和产业地图，图谱覆盖8条产业链领域，实现产业情况的监测分析及可视化呈现。 2、通过数据源对接和语义分析技术，完成8条产业链的展示。 | 一、产业图谱内容核验与优化 1.完成 生物育种、低空经济、生物医药、盐碱地综合利用、新材料、现代海洋、工业母机、新能源 等8个重点产业数据的准确性核验，评估其查询逻辑与展示方式，并提出优化建议； 2.针对上述产业的【产业分析】功能输出内容进行业务符合性评估，反馈并提出不少于1项/产业的优化分析维度； 3.核验【产业图谱】首页及【精选图谱】展示逻辑，明确置顶规则与精选标准。 二、企业与人才图谱质量核查 1.抽查核验不少于 60家企业图谱（累计覆盖各阶段），评估数据准确性、查询效率及展示合理性； 2.抽查核验不少于 60名人才图谱（累计覆盖各阶段），评估信息完整性、内容准确性及使用体验； 3.对【企业图谱】【人才图谱】阶段性优化效果开展确认并反馈。 三、需求与方案协同确认 1.联合综合部对【产业图谱】优化方案进行审核确认； 2.核验并确认图谱系统“科技链—创新链”功能迭代的《业务需求描述文件》及原型图。 四、平台应用成效评估 1.对【产业图谱】【企业图谱】【人才图谱】整体开展准确性、完整性与应用实效综合评估，形成书面反馈意见。 五、平台使用活跃度保障 1.实现周均访问量不低于 100次； 2.四阶段累计总访问量不少于 1000次。 | 战略中心 | 【战略中心】 1.核验图谱服务系统【产业图谱】中的[首页/精选图谱]展示是否符合预期，并提出精选的展示逻辑，置顶逻辑等。 2.核验图谱服务系统【产业图谱】中的（生物育种、低空经济）产业数据的准确性，反馈查询及展示方式是否符合预期。 3.针对【产业图谱】模块下对（生物育种、低空经济）产业的[产业分析]功能的所生成的分析内容是否符合预期，并反馈及提出优化的分析维度。 4.核验图谱服务系统【企业图谱】中的[企业图谱]的准确性，反馈查询及展示方式是否符合预期，优化意见。(抽查并核验不少于20家企业图谱) 5.核验图谱服务系统【人才图谱】中的[人才图谱]的准确性，内容完整性、反馈查询及展示方式是否符合预期，优化意见。(抽查并核验不少于20名企业图谱) 6.结合日常工作全程使用该平台，确保用户访问量不低于100次。 | 【战略中心】 1.核验图谱服务系统【产业图谱】中的（生物医药、盐碱地综合利用）产业数据的准确性，反馈查询及展示方式是否符合预期。 2.针对【产业图谱】模块下对（生物医药、盐碱地综合利用）产业的[产业分析]功能的所生成的分析内容是否符合预期，并反馈及提出优化的分析维度。 3.联合综合部对交付团队提出的针对【产业图谱】的优化方案进行确认。 4.对图谱服务系统在“科技链、创新链”的功能迭代的《业务需求描述文件》及相关原型图效果进行核验并确认。 5.抽查并核验不少于20家企业图谱、人才图谱，核验数据的准确性是否符合预期。 6.结合日常工作全程使用该平台，确保用户周访问量不低于100次。 | 【战略中心】 1.核验图谱服务系统【产业图谱】中的（新材料、现代海洋/工业母机）产业数据的准确性，反馈查询及展示方式是否符合预期。 2.针对【产业图谱】模块下对（新材料、现代海洋、工业母机）产业的[产业分析]功能的所生成的分析内容是否符合预期，并反馈及提出优化的分析维度。 3.抽查并核验不少于20家企业图谱、人才图谱，核验数据的准确性是否符合预期。 4.对【产业图谱】、【企业图谱】、【人才图谱】的阶段性优化效果进行确认及反馈。 5.结合日常工作全程使用该平台，确保用户周访问量不低于100次。 | 【战略中心】 1.核验图谱服务系统【产业图谱】中的（新能源）产业数据的准确性，反馈查询及展示方式是否符合预期。 2.针对【产业图谱】模块下对（新能源）产业的[产业分析]功能的所生成的分析内容是否符合预期，并反馈及提出优化的分析维度。 3.整体对图谱服务系统的【产业图谱】、【企业图谱】、【人才图谱】的准确性、完整性、应用效果做评估反馈。 4.总体阶段的用户总访问量不低于1000次。
研究辅助系统 | 1、提供智能工具：为科技智库研究人员提供智能调研、辅助写作、专家协同等研究辅助工具。 2、提升研究效率：通过整合多维数据和智能算法，提高产业智能化研究水平与决策咨询效率。 | 1、完成系统建设，集成了调查问卷、文字识别、语音识别、在线笔记、辅助写作、政策汇编分析6项科研工具。 2、提升研究效率：通过整合多维数据和智能算法，提高产业智能化研究水平与决策咨询效率，年度辅助科研人员产出论文、专利、报告等人均≥10项次。 | 一、平台基础体验优化 1.核验平台【首页】布局及快捷工具合理性，提出优化调整意见。 二、研究辅助工具应用与反馈 1.使用【调查问卷】工具创建不少于 2份问卷； 2.使用【文字识别】工具处理不少于 5个项目； 3.使用【语音识别】工具创建不少于 2个项目； 4.使用【在线笔记】工具撰写不少于 5份笔记； 5.使用【辅助协作】工具生成不少于 5份协作内容； 6.应用【政策汇总分析】工具核验不少于3个产业的政策数据，同步评估【政策解读】功能； 7.所有工具均结合科研或研究工作场景，反馈功能符合性及深度优化建议。 三、优化成效闭环管理 1.对各项工具及功能的阶段性优化效果开展确认，形成书面反馈； 2.汇总前期使用体验，对平台整体工具链开展综合评估并提出方向性优化要求。 四、平台使用活跃度保障 1.实现周均访问量不低于 100次； 2.四阶段累计总访问量不少于 1000次。 | 战略中心 | 【战略中心】 1.核验平台【首页】展示布局、快捷工具是否符合预期，可提出优化调整意见。 2.使用【调查问卷】工具创建不低于2份调查问卷，反馈功能是否符合预期；可结合辅助科研工作场景，反馈深度优化要求。 3.使用【文字识别】工具创建不低于5个新项目，反馈功能是否符合预期；可结合辅助科研工作场景，反馈深度优化要求。 4.结合日常工作全程使用该平台，确保用户周访问量不低于100次。 | 【战略中心】 1.使用【语音识别】工具创建不低于2个项目，反馈功能是否符合预期；可结合辅助科研工作场景，反馈深度优化要求。 2.使用【在线笔记】工具创建不低于5份笔记，反馈功能是否符合预期；可结合辅助科研工作场景，反馈深度优化要求。 3.对上一阶段及本阶段的阶段性优化效果进行确认及反馈。 4.结合日常工作全程使用该平台，确保用户周访问量不低于100次。 | 【战略中心】 1.使用【辅助协作】工具创建不低于5份协作内容，反馈功能是否符合预期；可反馈辅助日常工作场景中使用的深度优化要求。 2.使用【政策汇总分析】工具核验不低于3个产业的政策汇总分析，反馈数据准确性及功能是否符合预期，可反馈日常工作场景中对政策关注的重点及辅助开展工作的深度优化要求。核验【政策汇总分析】中【政策解读】功能是否符合预期，可反馈优化重点及调整方向。 3.对上一阶段及本阶段的阶段性优化效果进行确认及反馈。 4.结合日常工作全程使用该平台，确保用户周访问量不低于100次。 | 【战略中心】 1.整体对前期阶段平台工具使用及优化效果进行评估反馈。 2.结合辅助科研工作场景，提出对研究辅助类工具、数据的方向性要求。 3.结合日常研究工作使用该平台，确保总体阶段的用户总访问量不低于1000次。