## Sheet1
说明：全选以下内容，复制后直接粘贴到Excel空白工作表中，即可自动生成规范台账，无需手动调整格式。
序号 任务名称 任务描述 优先级 状态 负责人 计划开始日期 计划完成日期 备注
1 数据中台方案 数据中台建设方案编制与规划 高 待启动 待确认 待确认 待确认 需明确具体需求和范围
2 业务中台方案 业务中台架构设计与实施方案 高 待启动 待确认 待确认 待确认 需明确业务场景和集成需求
3 科技统计平台整合方案 现有科技统计平台整合与优化方案 高 待启动 待确认 待确认 待确认 需评估现有平台现状
4 科技统计分析工具 科技数据统计分析工具开发/采购 中 技术路线 待启动 待确认 待确认 待确认 需明确功能需求和
5 工作提醒系统-交付计划排期 工作提醒系统交付计划制定与排期 中 待启动 待确认 待确认 待确认 需协调相关资源
6 网络创新案例申报材料完善 网络创新案例申报材料整理与完善 中 待启动 待确认 待确认 待确认 需明确申报要求和截止时间
7 统计中心需求确认单 区域、县域创新能力评价优化需求确认 中 待启动 待确认 待确认 待确认 需与统计中心沟通确认
8 春保障及值班情况核查 春节期间网络安全保障及值班人员是否有相关事件发生 低 待启动 待确认 待确认 待确认 需收集春节期间值班记录 核查节期间网络安全

## Sheet2
信息化项目春节期间各工作台账
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 状态 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 备注
1 | 数据中台方案 | 数据中台产品方案 | 待汇报 | 待确认 | 待确认
2 | 业务中台方案 | 业务中台应用提升优化方案 | 待汇报 | 待确认 | 待确认
3 | 科技统计平台整合方案 | 现有科技统计平台整合与优化方案 | 待启动 | 2026-02-25 | 待确认
4 | 科技统计分析工具 | 科技数据统计分析工具试用 | 待汇报 | 2026-02-25 | 待确认
5 | 工作提醒系统-交付计划排期 | 工作提醒系统交付计划制定与排期 | 开发中 | 2026-02-11 | 待确认
6 | 网络创新案例申报材料完善 | 网络创新案例申报材料整理与完善 | 已完成初稿 | 2026-02-04 | 2026-03-09
7 | 统计中心需求确认单 | 区域、县域创新能力评价报告书需求确认 | 待严主任确认 | 2026-02-08 | 2026-03-15
8 | 春节期间网络安全保障及值班情况核查 | 核查春节期间网络安全保障及值班人员是否有相关事件发生 | 已完成 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 春节期间各系统一切正常